国际金融组织贷款项目

绩效评价操作指南

财政部国际司

2014年2月

目录

第一章  《指南》的目的和使用	4

第二章  评价概要	6

2.1  评价定义	6

2.2  评价原则	6

2.3  评价对象	6

2.4  评价准则	7

2.5  绩效目标	7

2.6  评级方法	7

2.7  评价步骤	8

第三章  评价准备	10

3.1  编写评价任务书	10

3.2  成立评价小组	13

第四章  评价设计	16

4.1  前期准备	16

4.2  开发绩效评价框架	20

4.3  完成绩效评价实施方案	35

第五章  评价实施	36

5.1  证据收集整理	36

5.2  分析评级	37

5.3  结论建议	42

第六章  评价报告	47

6.1  撰写评价报告初稿	48

6.2  与主要利益相关方沟通	51

6.3  形成报告终稿	52

第七章  评价结果应用与公开	53

7.1  评价结果应用	53

7.2  评价结果公开	54

第八章  评价质量控制	55

8.1  设计阶段	55

8.2  实施阶段	56

8.3  报告阶段	56

附件一	58

《评价任务书》格式	58

附件二	59

《绩效评价实施方案》格式	59

附件三	63

《国际金融组织贷款项目绩效评价报告》格式	63

附件四	66

常见证据收集方法	66

# 第一章  《指南》的目的和使用

为推进国际金融组织贷款项目科学化、规范化管理，提高贷款资金使用效益，完善绩效评价管理体系，财政部于2013年3月发布实施了《国际金融组织贷款项目绩效评价管理办法》（以下简称《办法》）。本《指南》是实施《办法》的配套技术文件，目的在于说明绩效评价工作的有关内容、程序和方法，确保评价工作规范开展，评价结论客观公正，充分发挥评价作用。

本《指南》针对国际金融组织贷款项目的绩效评价工作而设计,使用者主要包括各级财政部门及其他政府部门中负责绩效评价管理的人员、各级国际金融组织贷款项目管理办公室（以下简称项目办）管理人员、参与国际金融组织贷款项目绩效评价的评价人员、咨询专家及其他相关人员。本《指南》主体按照绩效评价实施流程编写，整体框架如图1-1所示，其中“评价准备”、“评价结果应用与公开”、“质量控制”属于绩效评价管理部门职责，“评价设计”、“评价实施”和“评价报告”属于评价小组职责。

图1-1	国际金融组织贷款项目绩效评价流程

# 第二章  评价概要

## 2.1  评价定义

国际金融组织贷款项目绩效评价（以下简称绩效评价），是指运用一定的评价准则、指标和方法，结合国际金融组织贷款项目预先设定的绩效目标，对项目绩效进行科学、客观、公正的评价。项目绩效评价以项目目标为导向，对项目全过程进行综合评价，全面考察项目的设计、实施、管理、结果及影响，旨在为改进项目设计、完善项目管理、提升项目绩效、优化政府决策和推广最佳实践提供有效信息。

## 2.2  评价原则

绩效评价工作应当遵循以下基本原则：

1、依法实施，科学规范。依据国家相关法律、法规和政策制度开展评价工作；评价指标要科学客观，评价方法要合理规范，基础数据要真实准确。

2、客观公正，公开透明。坚持中立立场，从客观实际出发，以事实为依据，公平合理开展评价工作；评价结果要依法公开，接受监督。

3、统一领导，分级管理。财政部负责总体推进和加强绩效评价工作；中央部门和地方财政部门分别负责本部门、本地区的绩效评价工作。

4、目标导向，各方参与。以项目绩效目标作为绩效评价工作的起点和评价标准；在评价过程中推动利益相关方积极参与。

## 2.3  评价对象

绩效评价对象即国际金融组织贷款项目，应根据项目所处的不同阶段开展相应的绩效评价工作。对于完工项目，应当于项目完工3年内组织一次完工项目绩效评价。对于在建项目，应当于项目实施期内开展一次在建项目绩效评价，在建项目绩效评价可与项目中期调整检查结合进行。

## 2.4  评价准则

绩效评价主要对绩效评价对象（被评国际金融组织贷款项目）的相关性、效率、效果和可持续性四方面（即四个准则）进行评价。每个评价准则下对应若干关键评价问题以及一系列具体评价指标。绩效评价正是通过考察分析各个评价指标的实际达成情况，来衡量被评项目的四方面绩效。

1、相关性，是指项目目标与国家、行业和所在区域的发展战略、政策重点以及需求的相符程度；

2、效率，是指项目投入和产出的对比关系，即能否以更低的成本或者更快的速度取得预计产出；

3、效果，是指项目目标的实现程度以及实际产生的效果和相关目标群体的获益程度；

4、可持续性，是指项目实施完工后，其独立运行的能力和产生效益的持续性。

完工项目应对上述四方面进行全面评价，在建项目应重点评价相关性、效率和效果。

## 2.5  绩效目标

绩效评价是一种以目标为导向的评价体系，即运用特定的分析评价方法，衡量对比项目投入产出、管理效率、实施效果影响等方面符合既定绩效目标的程度，从而评价一个项目成功或顺利与否。绩效目标是绩效评价的基础和前提，是被评价项目计划在一定期限内达到的产出、效果和影响等。绩效目标一般应跟项目内容吻合，科学合理、具体明确、可以衡量，项目绩效目标一般在项目立项阶段的评估文件或设计文件中有明确阐述。

## 2.6  评级方法

《办法》规定，项目绩效分为四个等级，完工项目分别是高度成功、成功、比较成功、不成功；在建项目分别是实施顺利、实施比较顺利、实施不太顺利、难以继续实施。绩效评级的具体做法是：（1）根据绩效评价框架收集有关项目绩效目标完成情况的证据；（2）运用特定的分析方法和打分标准，根据收集整理的证据，对每个评价指标、关键评价问题和评价准则进行递进式打分、评级；（3）根据四个评价准则的权重设置，对四个准则的评价分值进行加权平均，算出项目绩效分值；（4）根据绩效分值确定项目绩效等级。绩效评价分值采用百分制。评价准则的权重、项目绩效分值与对应绩效等级参见表2-1。每个准则的评级规则详见5.2.2节。

表2-1	项目绩效分值与绩效等级对应表

| 评价准则 | 完工项目准则权重 | 在建项目准则权重 | 绩效等级 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [90,100] | [80,90) | [60,80) | [0,60) |
| 相关性 | 10% | 20% | 高度相关 | 相关 | 基本相关 | 不相关 |
| 效率 | 30% | 50% | 效率非常高 | 效率高 | 效率一般 | 效率低 |
| 效果 | 30% | 20% | 非常满意 | 满意 | 比较满意 | 不满意 |
| 可持续性 | 30% | 10% | 高度可持续 | 可持续 | 基本可持续 | 不可持续 |
| 项目绩效 | 完工 | 100% | -- | 高度成功 | 成功 | 比较成功 | 不成功 |
|  | 在建 | -- | 100% | 实施顺利 | 实施比较顺利 | 实施不太顺利 | 难以继续实施 |

## 2.7  评价步骤

绩效评价包括评价准备、评价设计、评价实施、评价报告、评价结果应用五个步骤（评价质量控制贯穿整个评价过程）。每个步骤的详细内容和方法将在以后各章进行阐述。

1、评价准备

编制评价任务书，成立评价小组等。

2、评价设计

设计绩效评价实施方案，包括开发绩效评价框架，设计面访、座谈会和实地调研的问题清单，分解任务与制定时间表等。

3、评价实施

按照评价实施方案收集、整理、审核相关数据资料，评定项目绩效等级，剖析存在问题，形成综合评价结论。

4、评价报告

在充分听取利益相关方意见的基础上，编写绩效评价报告，并及时上报。

5、评价结果应用

项目实施部门运用评价结果加强项目管理，提升实施绩效；财政部门运用评价结果与国际金融组织及相关部门沟通，改进战略决策，优化资源配置，推广先进经验。

第三章  评价准备

绩效评价准备工作围绕编写评价任务书和成立评价小组展开，由管理部门负责。管理部门首先应根据本部门、地区绩效评价年度计划和项目实施情况，确定被评价项目，并着手准备评价工作。

## 3.1  编写评价任务书

### 3.1.1  评价任务书的作用

评价任务书是管理部门对绩效评价工作的总体要求，是评价活动必须遵循的核心文件，主要有以下四方面作用：

- 将年度评价计划中的任务转化为可操作的评价工作；

- 为评价小组的评价设计和实施提供基础；

- 为各利益相关方对评价任务达成共识提供基础；

- 为管理部门控制评价质量、核查评价小组任务完成情况提供依据。

### 3.1.2  评价任务书的内容

评价任务书应包括以下内容：评价目的、项目描述、评价范围、利益相关方、关键评价问题、证据收集与分析方法、预期成果、评价小组、实施计划、费用与支付、管理部门责任等。评价任务书格式参见附件一。

（1）评价目的

评价任务书应明确评价目的，说明为何开展此项评价，评价结果如何应用，由谁使用。

（2）项目描述

对项目背景、项目目标、项目构成、实施情况等方面进行简要描述，以便评价人员能够迅速了解项目基本情况。

- 项目背景：项目所在地区的经济社会发展状况，项目所在的领域，项目要解决的主要问题，如贫困地区的基本医疗卫生服务不足问题、城市交通发展瓶颈问题、环境污染问题等。

- 项目目标：项目的预期目标，要包括项目在一定时期内应实现的绩效目标。

- 项目构成：为实现项目绩效目标而开展的一系列相关项目内容和活动。

- 实施情况：项目的实施机构、实施周期、实施地点、实施过程、实施结果。

（3）评价范围

说明绩效评价的时间范围、地域范围和受益群体范围。评价范围通常与评价目的有关。比如，对于一个以贫困地区儿童为目标受益群体的基础教育项目，如果管理部门只希望评价该项目对贫困女童的作用，受益者群体的评价范围便是贫困女童。

（4）利益相关方

列举政府部门、国外合作伙伴、项目办、项目实施机构、项目运行机构、目标群体、社区等项目利益相关方，说明他们将在绩效评价中发挥的作用和可能提供的帮助。目的在于促进项目利益相关方的了解，并尽可能从他们那里收集绩效评价所需信息。

（5）关键评价问题

列出应评价的关键问题。本《指南》针对四个评价准则统一设计了若干个必须回答的关键评价问题（对于完工项目有11个关键评价问题，对于在建项目有10个关键评价问题）。管理部门可以根据需要强调其中的若干问题，但原则上不宜增加其他关键问题。关键评价问题的内容详见4.2.1节。

（6）证据收集和分析方法

根据需要，提出本次绩效评价应采用的证据收集方法和分析方法。由于各种方法的实施成本不同，选择方法时要充分考虑预算限制。

（7）预期成果

说明对绩效评价工作预期成果的要求，包括报告的格式和内容等。管理部门如果要将绩效评价报告提交给国际金融组织，还应完成报告的英文版本。

（8）评价小组

说明评价小组完成评价任务所需要的知识、能力和经验，以及对评价小组构成的建议。

（9）实施计划

说明评价任务将要开展的活动及其时间安排，尤其是评价成果提交的时间节点。表3-1列出了评价任务实施的关键时间节点和任务负责人，详细的实施计划由评价小组制定。

表3-1评价任务实施计划模板

| 序号 | 活动描述 | 时间安排 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 签订任务合同 | XX年XX月 | 管理部门、评价小组 |
| 2 | 开发绩效评价框架 | XX年XX月 | 评价小组 |
| 3 | 形成评价实施方案 | XX年XX-XX月 | 评价小组 |
| 4 | 评价实施 | XX年XX-XX月 | 评价小组 |
| 5 | 提交报告初稿 | XX年XX月 | 评价小组 |
| 6 | 利益相关方反馈 | XX年XX月 | 管理部门及其他利益相关方 |
| 7 | 提交评价报告终稿 | XX年XX月 | 评价小组 |

（10）费用与支付

说明评价任务的预算费用和支付方式。

（11）管理部门责任

写出管理部门在绩效评价中的责任，包括提供相关项目文档，为评价小组提供协调，参与绩效评价实施过程中的某些活动，如实地调研、座谈会和讨论，对绩效评价进行质量控制等。

### 3.1.3  评价任务书的编写步骤

评价任务书由管理部门进行编写。编写评价任务书一般包括四个步骤：前期准备、编写评价任务书初稿、与利益相关方沟通、形成评价任务书终稿。

（1）前期准备

在编写评价任务书之前，评价管理者要明确评价目的，熟悉项目的经济社会背景，了解项目的实施和完成情况，充分掌握项目现有信息资料。

在这个阶段，对被评项目进行“可评性”评价非常重要。这包括项目目标是否清晰，项目现有资料完整情况，主要的项目相关人是否能够找到，收集可靠数据的难度大小等。如果项目不具有可评性，那么应该替换掉，否则绩效评价将很难开展，并且造成资源浪费，同时评价结果的有用性也将大打折扣。

（2）编写评价任务书初稿

管理部门在前期准备和估算评价可用经费、人员和时间等资源的基础上，按照章节3.1.2的内容要求，编写评价任务书初稿。

（3）与利益相关方沟通

管理部门应就评价任务书初稿与项目主管部门、项目办等利益相关方沟通，充分听取他们的意见和建议。如成立了评价顾问组，还应征求顾问组对评价任务书的意见和建议。

（4）形成评价任务书终稿

管理部门在充分考虑各方意见和建议的基础上，修订评价任务书初稿，形成评价任务书终稿。

### 3.1.4  评价任务书的质量控制

评价任务书对绩效评价的成功实施至关重要，在确定最终评价任务书之前，管理部门应对其质量进行核查，核查问题清单参见专栏3-1。

专栏3-1 高质量评价任务书的核查问题清单 为什么要开展此项评价？ 评价涉及哪些利益相关方？ 评价任务是否明确？评价小组能否根据评价任务书开展评价设计，实施评价任务？ 评价任务书是否提出了有关评价方法或实施计划的合理要求？ 对评价报告的要求是否明确？ 是否有足够的资源和时间来完成评价任务？ 在评价实施过程中，管理部门和其他利益相关方能为评价小组提供哪些必要的支持？

## 3.2  成立评价小组

管理部门可以直接开展绩效评价，也可以根据需要聘请符合条件的中介机构或外部专家实施绩效评价。无论采取哪种方式，管理部门应指派一名评价管理者负责评价的组织管理和质量控制工作，并组建合格的绩效评价小组实施绩效评价。

### 3.2.1  评价管理者

评价管理者应熟悉被评价项目，并履行以下职责：

- 编写评价任务书；

- 指导评价小组理解评价任务书内容；

- 为评价活动提供必要支持；

- 监督评价活动并实施质量控制；

- 对评价活动中出现的问题做出及时回应；

- 在委托合同需要变更时，与评价小组进行协商；

- 促进评价小组与政策制定者、项目管理者沟通；

- 审查评价报告初稿是否符合合同和《指南》的要求；

- 组织利益相关方对评价报告初稿提出反馈意见；

- 审定评价报告终稿；

- 促进评价结果的应用和公开。

### 3.2.2  绩效评价小组

（1）评价小组的构成

评价小组由绩效评价专家、行业专家等评价人员组成。管理人员可作为评价小组成员（也可担任评价小组组长），评价小组成员不得与项目有直接利益关联。评价小组成员应各具专业特长，通过优势互补使评价小组胜任评价任务。

评价小组应具备以下知识和能力：

- 绩效评价知识和技能：绩效评价的理论知识、操作方法和相关技能，如经济分析、统计分析、社会调查等。

- 行业知识：熟悉项目所在行业或领域的背景、发展状况、相关政策、专业知识等。

- 组织协调能力：组织和调动各种资源，协调评价中不同任务的进展，推动评价任务在规定时间内完成。

- 沟通能力：与利益相关方进行友好沟通，促进利益相关方参与绩效评价，并向项目管理者及时有效地报告评价结果。

- 熟悉当地情况：熟悉当地文化背景，了解当地经济社会发展重点和相关政策。如项目目标群体涉及少数民族，应了解并尊重其习俗。

（2）评价小组组长的职责与资格条件

评价小组应指定一名组长，组长需具备以下条件：

- 具有较为深厚的绩效评价知识和技能；

- 具有领导力和团队管理技巧；

- 熟悉被评项目所在行业或领域的政策规定、技术知识、管理模式等；

- 具备三年以上公共支出项目绩效评价或相关经验；

- 具有良好的信誉。

评价小组组长应履行以下职责：

- 与管理部门沟通；

- 领导和管理评价小组日常工作；

- 协调和整合评价小组内部意见；

- 确保评价小组按照评价任务书实施评价；

- 组织编写评价报告。

# 第四章  评价设计

绩效评价设计的目的是将评价任务书转化为操作方案，确保评价工作顺利实施。评价设计由评价小组负责，这个阶段的主要成果是绩效评价框架和《绩效评价实施方案》。在此过程中，评价小组应与管理部门充分沟通并达成一致。评价设计流程如图4-1。

图4-1	绩效评价设计流程

## 4.1  前期准备

### 4.1.1  理解评价任务书

评价小组应与评价管理者充分沟通，准确理解管理部门的意图和评价任务书的内容，包括评价目的、关键评价问题、现有资料情况、对评价任务的时间和报告要求等。

### 4.1.2  评价任务分解与分工

评价小组在充分理解评价任务书后，首先应对评价任务进行分解，即明确应开展哪些活动。评价任务一般包括前期准备、设计、实施、报告等活动，每项活动还可能包括若干子活动。评价小组还要确定每项活动的产出（如项目基础信息表、绩效评价框架、评价实施方案、面访和座谈会的问题清单、评价报告等）。

评价小组根据分解后的评价活动和小组成员的专长进行分工。对于需要多个小组成员共同完成的活动，组长应指定一名小组成员负责活动的产出。

### 4.1.3  案卷研究

前期准备阶段需要对现有资料进行案卷研究。研究的项目文件主要包括项目评估文件、项目管理手册、项目进展报告、项目中期检查报告、项目完工报告、中方项目总结报告、国际金融组织的其他报告等。其中国际金融组织贷款项目相关文件参见表4-1所示。

表4-1	国际金融组织贷款项目相关文件

| 项目阶段 | 主要文件 |
| --- | --- |
|  | 世界银行 | 亚洲开发银行 | 国际农业发展基金 | 欧洲投资银行 |
| 1、制定国别伙伴战略 | 国别合作伙伴战略 | 国别合作伙伴战略 | 国家战略机遇文件、农发基金战略框架 | 欧投行与发展战略和运营规划 |
| 2、项目预评估和审批 | 项目评估文件、贷款协议、项目协议 | 行长建议报告、贷款协议、项目协议 | 总裁报告、贷款协议、项目协议 | 贷款协定、项目评估文件、项目协议 |
| 3、项目实施 | 项目进展报告、中期检查报告、世行检查团检查备忘录 | 项目管理备忘录、项目监测报告 | 项目实施年度报告、检查团备忘录、中期评估报告 | 项目进度报告、年度实施计划、检查团备忘录 |
| 4、项目完工 | 项目完工报告 | 项目完工报告 | 项目完工报告 | 项目完工报告 |
| 5、评价 | 项目绩效评价报告 | 项目绩效评价报告 | 项目完工评价报告 | 项目绩效评价报告 |

在案卷研究的基础上，评价小组应形成《国际金融组织贷款项目基础信息表》，模板如表4-2所示。

表4-2	国际金融组织贷款项目基础信息表

| 一、项目概况 |
| --- |
| 项目名称 | 中文名称： 英文名称： |
| 领域 | 根据国际金融组织对项目的分类填写 |
| 投资金额 其中：（国际金融组织名称）贷款 国内配套 | 总金额以人民币为单位 国际金融组织贷款以美元为单位 国内配套以人民币为单位 |
| 项目（预）评估时间 | 按实际情况填写 |
| 贷款协议签订时间 | 按实际情况填写 |
| 贷款协议生效时间 | 按实际情况填写 |
| 项目预计和实际开工时间 | 按实际情况填写 |
| 项目预计和实际完工时间 | 按实际情况填写（在建项目只填写预计完工时间） |
| 实施地点 | 按XX省XX市XX县的格式填写 |
| 项目办 | 包括国家、省、地方各级项目办 |
| 项目实施和运行机构 | 如果实施和运行机构不同，则分开填写 |
| 二、项目背景 主要从以下几方面描述项目的背景，但不限于这几点，注意提取关键数据和事实： 项目的提出针对国家经济社会发展的哪些特定需要？（例如：与相关战略、政策或其他重大项目的关系等） 项目的提出针对所在行业的哪些关键问题？（例如：解决空白问题、瓶颈问题、还是在现有条件下改进提高） - 项目内容和实施区域选择的理由是什么？（例如：该地区最贫困，或具备实施条件，或估计影响较大等） |
| 三、项目活动内容和绩效目标 项目活动内容和绩效目标按项目评估文件（或设计文件）中的项目组成和绩效目标填写，若其中部分内容有过调整且经过中方和国际金融组织同意，则按调整后的项目组成和绩效目标填写。 |
| 四、项目利益相关方 列举政府部门、国外合作伙伴、项目办、项目实施机构、项目运行机构、目标群体、社区等项目利益相关方。 |
| 五、项目的监测评价与实施效果 介绍项目实施的主要监测与评价活动（包括执行时间、监测内容、基本评价等）以及项目实施实现的主要成效。 |

### 4.1.4  确定利益相关者

评价小组在评价任务书所列项目利益相关者的基础上，通过案卷研究，最终确定项目的利益相关者，并分析他们如何参与项目设计、实施、运行，或使用项目成果（受益）。这一工作有利于评价小组更有针对性地开展面访、座谈会或实地调研，有利于收集到更有效的证据。项目的利益相关者一般包括以下几类：

- 国际金融组织：为项目提供贷款、赠款和其他援助的国际组织；

- 中方管理部门：与项目相关的各级政府部门，包括财政部门、发展改革部门、行业部门等；

- 项目单位：包括各级项目办、负责项目实施和运行的机构；

- 项目受益者：项目的直接受益者、间接受益者；

- 其他利益相关者：其他公众、学术界等。

### 4.1.5  制定评价任务时间表

为保证评价活动顺利开展，在完成任务分解分工和案卷研究之后，评价小组组长应对每项评价活动做出时间安排，以便对评价进展实施有效控制。评价活动的时间安排应与管理部门、项目办充分协商。

表4-3给出了评价任务分解与时间安排模板。

表4-3	绩效评价任务分解与时间安排模板

| 序号 | 评价活动 | 产出 | 负责人 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评价任务分解与分工 | 评价任务的初步安排 | 评价组长 | X月X日-X月X日 |
| 2 | 案卷研究 | 项目基础信息表 | XXX | X月X日-X月X日 |
| 3 | 开发绩效评价框架 | 项目绩效评价框架 | 评价组长 | X月X日-X月X日 |
| 4 | 设计面访问题清单 | 面访问题清单 | XXX | X月X日-X月X日 |
| 5 | 设计座谈会问题清单 | 座谈会问题清单 | XXX | X月X日-X月X日 |
| 6 | 设计实地调研问题清单 | 实地调研问题清单 | XXX | X月X日-X月X日 |
| 7 | 完成绩效评价实施方案 | 绩效评价实施方案 | 评价组长 | X月X日-X月X日 |
| 8 | 面访 | 面访记录 | XXX | X月X日-X月X日 |
| 9 | 举行座谈会 | 座谈会记录 | XXX | X月X日-X月X日 |
| 10 | 实地调研 | 实地调研记录 | XXX | X月X日-X月X日 |
| 11 | 证据整理 | 根据指标整理汇总的证据 | XXX | X月X日-X月X日 |
| 12 | 评价分析 | 形成绩效评价分析结果、评价结论、经验教训和改进建议 | XXX | X月X日-X月X日 |
| 13 | 撰写绩效评价报告初稿 | 绩效评价报告初稿 | 评价组长 | X月X日-X月X日 |
| 14 | 与利益相关方沟通 | 利益相关方的建议和意见汇总 | 评价组长 | X月X日-X月X日 |
| 15 | 完善并形成绩效评价报告终稿和报告摘要终稿 | 绩效评价报告终稿和绩效评价报告摘要终稿 | 评价组长 | X月X日-X月X日 |

说明：1、评价活动可能包括多次面访或实地调研，应该列出每次面访或实地调研的负责人和时间；2、评价小组应根据实际情况对上述活动进行选择或补充。

## 4.2  开发绩效评价框架

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、证据、证据来源、证据收集方法等（见表4-4）。

表4-4	绩效评价框架结构

| 评价准则 | 关键评价问题 （一级指标） | 评价指标 （二三级指标） | 证据 | 证据来源 | 证据收集方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相关性 |  |  |  |  |  |
| 效率 |  |  |  |  |  |
| 效果 |  |  |  |  |  |
| 可持续性 |  |  |  |  |  |

绩效评价框架中使用的术语主要有：

- 评价准则：包括相关性、效率、效果和可持续性四个评价准则。

- 关键评价问题：用于进一步理清每个评价准则所包含的关键而又具有共性的项目绩效内容。每个评价准则包括若干个关键评价问题。

- 评价指标：用于进一步分解和回答关键评价问题，直接针对项目内容和特点，衡量项目绩效实现程度的考核工具。评价指标包括定量指标和定性指标。一个关键评价问题下可以对应有若干个评价指标。

- 证据：用来测量评价指标，回答关键评价问题，支持评价结论的信息和数据，包括项目数据、事实、利益相关方观点等。

- 证据来源：说明证据的出处，以便评价人员收集所需证据。

- 证据收集方法：绩效评价中用于收集各种证据的方法和技术手段，如案卷研究、实地调研、面访、问卷调查等。

以下按照图4-2的流程依次介绍如何开发绩效评价框架。

图 4-2	绩效评价框架开发流程

### 4.2.1  关键评价问题

《指南》根据四个评价准则设计出若干个必须回答的关键评价问题（完工项目有11个关键评价问题，在建项目有10个关键评价问题）。评价在建项目和完工项目的关键评价问题不完全相同，表4-5列出了关键评价问题框架。

表4-5	关键评价问题框架

| 准则 | 完工项目 | 在建项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 权重 | 关键评价问题 | 权重 | 关键评价问题 |
| 相关 性 | 10% | 1.1项目目标和内容设计是否符合当前国家、行业和所在区域的发展战略和政策重点？ | 20% | 1.1 项目目标和内容设计是否符合当前国家、行业和所在区域的发展战略和政策重点？ |
|  |  | 1.2 项目提供的产品和服务能否解决国家、行业和所在区域经济社会发展中的实际问题和需求？ |  | 1.2 项目提供的产品和服务是否针对当前国家、行业和所在区域经济社会发展的实际问题和需求？ |
| 效率 | 30% | 2.1 项目是否按计划进度实施和完工，并实现了所有预期产出？ | 50% | 2.1 项目是否按计划进度实施，并实现了相应的阶段性产出？ |
|  |  | 2.2 项目预算是否按计划投入和使用？ |  | 2.2 项目预算是否按计划投入和使用？ |
|  |  | 2.3 项目管理及内部控制是否到位并能确保项目有效实施？ |  | 2.3 项目管理及内部控制是否到位并能确保项目有效实施？ |
|  |  | 2.4 项目的资源投入是否经济有效？项目内容设计和实施机制是否具有一定的创新性？ |  | 2.4 项目的资源投入是否经济有效？项目内容设计和实施机制是否具有一定的创新性？ |
| 效果 | 30% | 3.1 项目是否实现了绩效目标？ | 20% | 3.1 项目是否实现了阶段性绩效目标？ |
|  |  | 3.2 项目实际受益群体是否是项目的目标受益群体？ |  | 3.2项目目标受益群体定位是否适当，且预计实际受益群体是否是项目的目标受益群体？ |
| 可持 续性 | 30% | 4.1 项目财务是否具有可持续性？ | 10% | 4.1 项目财务是否具有可持续性？ |
|  |  | 4.2项目后期运营是否具有可持续性？ |  | 4.2 项目实施是否具有可持续性？ |
|  |  | 4.3项目绩效是否具有可持续性？或者项目创新内容是否具有示范性和可推广性？ |  |  |

为兼顾统一性和灵活性，评价准则（包括其权重）和关键评价问题是固定的，不应该任意增减或改变。管理部门和评价小组可以根据项目实际情况或评价需要，强调其中的若干问题，即可以适当调整关键评价问题的权重设置。

相关性

相关性部分包括两个关键评价问题：

问题1.1：项目目标和内容设计是否符合当前国家、行业和所在区域的发展战略和政策重点？

本问题关注在项目评价时，项目目标和内容设计是否仍符合国家、行业和所在区域的发展战略和政策重点。项目目标是指项目评估文件或设计文件中明确的目标，如果项目目标经过修改并且获得国际金融组织和中方政府的批准，则应采用修改后的目标。如果项目涉及多个领域，应分别评价项目目标与我国在这些领域发展战略和政策重点的相关性。

问题1.2（完工项目）：项目提供的产品和服务能否解决国家、行业和所在区域经济社会发展中的实际问题和需求？

本问题评价两个方面：一是项目设计是否紧紧围绕国家、行业或所在区域经济社会发展中的现实问题和需求，例如某地农业发展的瓶颈问题是水质性缺水（即水质严重污染，无法用于灌溉），而项目内容主要是建设水渠和水库，则项目与当地实际需要的相关性不强；二是项目能否有效解决相关问题和需求，比如对上述项目而言，在水渠和水库建成后，当地农业用水问题仍然无法解决，则该项目与当地实际问题的相关性不强。

问题1.2（在建项目）：项目提供的产品和服务是否针对当前国家、行业和所在区域经济社会发展中的实际问题和需求？

对于在建项目，本问题仅评价项目设计是否有针对性，是否紧紧围绕当前国家、行业和所在区域经济社会发展中的实际问题和需求。

效率

效率部分包括四个关键评价问题：

问题2.1（完工项目）：项目是否按计划进度实施和完工，并实现了所有预期产出？

本问题评价两方面内容：一是项目是否按期开工，并在计划时间内完工；二是项目是否按时保质保量完成所有预期产出。项目预计的开工时间和预计实施周期以项目评估文件/设计文件或项目实施计划中的时间为准，实际时间以项目完工报告中的时间为准。项目预期产出是项目评估文件/设计文件或项目实施计划中确定的各项产出目标，如产品、服务、设施等。

问题2.1（在建项目）：项目是否按计划进度实施，并实现了相应的阶段性产出？

本问题评价两方面内容：一是项目是否按预期的开工时间开工和实施；二是项目是否按计划实现了阶段性产出。项目的预计开工时间和预计实施周期以项目评估文件/设计文件或项目实施计划中的时间为准，实际实施情况以项目进展报告为准。阶段性产出为项目实施计划中确定的各阶段产出目标，如产品、服务、设施等。

问题2.2：项目预算是否按计划投入和使用？

本问题评价项目资金是否按照预算或资金使用计划及时到位和使用。项目投入预算以项目评估文件/设计文件或项目实施计划中的投入为准，项目实际投入以项目完工报告（或项目进展报告）为准。

问题2.3：项目管理及内部控制是否到位，并能确保项目有效实施？

本问题评价项目是否有专门机构进行实施管理，是否制定了规范的项目管理制度，并在项目实施中得到遵守，包括进度管理、财务管理、采购管理、质量管理等，管理人员是否稳定，管理责任分配是否明确，是否有有效的信息收集渠道，是否有有效的风险控制措施等。

问题2.4：项目的资源投入是否经济有效，项目内容设计和实施机制是否具有一定的创新性？

本问题评价两方面内容：一是从收益或成本角度评价项目的资金使用效益。如果项目评估文件或项目完工报告中写明了预期的经济内部收益率，则参考该指标进行评价。如果内部收益率不适用，则考察相对于既定的产出和成果（目标），成本是否适当或者过高，资金使用是否节约。二是从创新性角度评价项目内容设计和实施机制是否节约了成本，提高了效率，扩大了成果。

效果

效果部分包括两个关键评价问题：

问题3.1（完工项目）：项目是否实现了绩效目标？

本问题评价项目完工后，绩效目标是否实现及其实现程度。项目的绩效目标是指项目在立项时确定的目标，应体现经济效益、社会效益、以及环境效益三方面的效果。如果绩效目标在实施过程中有调整，并且已获得国际金融组织和我国政府的批准，则应采用修改后的目标。

问题3.1（在建项目）：项目是否实现了阶段性绩效目标？

本问题评价两方面内容：一是项目绩效目标的实现程度；二是项目的实施情况或工程进展能否确保在规定时间内实现绩效目标。

问题3.2（完工项目）：项目的实际受益群体是否是项目的目标受益群体？

本问题评价项目的瞄准度，包括三方面内容：一是项目实际受益群体是否是目标受益群体；二是实际受益群体数量是否达到了预计的目标受益群体数量；三是项目受益群体满意度如何。

问题3.2（在建项目）：项目的目标受益群体定位是否适当，且预计实际受益群体是否是目标受益群体？

本问题评价两方面的内容：一是项目设计的目标受益群体定位是否适当，是否考虑项目区和辐射区的现状和未来变化趋势；二是预计项目完成时实际受益群体是否与目标受益群体吻合，吻合程度如何。

可持续性

可持续性部分包括三个关键评价问题，其中问题4.3仅针对完工项目：

问题4.1（完工项目）：项目财务是否具有可持续性？

本问题评价两方面内容：一是项目完工后，运营和维护经费能否持续满足需要；二是项目能否按时偿还贷款，即是否有充分的还款能力和可靠的还款机制。

问题4.1（在建项目）：项目财务是否具有可持续性？

本问题评价两方面内容：一是项目资金能否持续满足项目实施的需要；二是项目是否设计了可靠的还款机制并具备还款能力。

问题4.2（完工项目）：项目后期运营是否具有可持续性？

本问题评价项目完工后，能否维持高效运营和维护，确保产出和绩效可持续，包括管理机构是否继续存在，人力资源是否充足，政策制度是否有保障等。

问题4.2（在建项目）：项目实施是否具有可持续性？

本问题评价项目能否顺利实施直至完工，主要考察经济社会环境是否会阻碍项目实施，管理机构及其人力资源能否满足项目继续实施的要求，政策制度是否仍支持项目实施等。

问题4.3（完工项目）：项目绩效是否具有可持续性？或者项目创新内容是否具有示范性和可推广性？

本问题评价项目完工后，能否长期持续地维持其产出和效果，一方面衡量设施、设备、建筑等的可持续性，另一方面衡量其提供的产品和服务的可持续性，同时兼顾经济效益、社会效益、环境效益等方面的持续效果，以及项目创新内容能否在其他地区复制。

### 4.2.2  评价指标

评价指标需要评价小组根据被评项目的内容、特点以及评价目的具体开发确定。开发评价指标的目的：一是某些关键评价问题包含多项评价内容，需要用若干个评价指标加以区分；二是评价指标能够体现项目的特点；三是针对评价指标收集回答关键评价问题的证据，可以避免无关信息；四是评价指标能够直观地分析关键评价问题，得出评价结果。

如上一节所述，每个关键评价问题下包含多项评价内容，可设为二级评价指标，即每个关键评价问题对应若干个二级评价指标。如果二级指标又需要根据项目组成或项目目标等分解为若干个子问题或子目标，则二级指标下还可再设三级指标。

评价指标的开发至关重要，它在一定程度上决定着证据及其来源的确定、证据收集方法的选择和分析评价等活动。专栏4-1列出了开发评价指标应遵循的基本原则。如果评价指标不能满足这些原则，将影响到绩效评价的质量，进而影响评价结果的应用。

专栏4-1 开发评价指标的基本原则（SMART原则） 具体（Specific）：指标定义清晰，不产生歧义； 可衡量（Measurable）：有确定的评价基准对其进行衡量和分析； 可实现（Achievable）：在现实条件下可以收集到相关证据； 相关（Relevant）：指标与对应的关键评价问题相关，能够为管理提供有用信息； 限定时间（Time-bound）：具有限定的时间范围。

相关性

在开发相关性评价指标前，评价小组首先要明确项目目标，要检查项目目标是否经过修改，修改后的目标是否得到国际金融组织和中方政府的批准。如果项目目标经过修改且已获得国际金融组织和中方政府批准，就应根据修改后的项目目标开发评价指标。

表4-6	相关性评价指标开发（完工项目）

——以世界银行贷款宁波水环境治理项目为例

| 准则 | 关键评价问题 | 评价指标 |
| --- | --- | --- |
| 相关性 | 1.1项目目标和内容设计是否符合当前国家、行业和所在区域的发展战略和政策重点？ | 1.1.1 项目评价时，项目目标与中国在供水领域推进区域供水一体化，提高城乡饮用水水质方面战略和政策的吻合度 |
|  |  | 1.1.2 项目评价时，项目目标与中国在推进污水治理，整治乡镇水环境方面战略和政策的吻合度 |
|  |  | 1.1.3 项目评价时，项目目标与宁波市推进区域供水一体化，提高城乡饮用水水质方面战略和政策的吻合度 |
|  |  | 1.1.4 项目评价时，项目目标与宁波市推进污水治理，整治乡镇水环境方面战略和政策的吻合度 |
|  | 1.2 项目提供的产品和服务能否解决国家、行业和所在区域经济社会发展中的实际问题和需求？ | 1.2.1 项目评价时，项目产出是否针对宁波市推进中心城区供水一体化及提高城乡饮用水水质方面的实际需求 |
|  |  | 1.2.2 项目评价时，项目产出是否有效满足慈溪县域污水治理的实际需求 |

专栏4-2 世界银行贷款宁波水环境治理项目简介 宁波水环境治理项目是由世界银行提供贷款建设的项目，目标是应对宁波面临的两大水危机：经常性缺水和水质低。为了提高城市饮用水的水质，实行优水优用，调整供水网络体系，实施大网分质供水，实现城乡供水一体化，统一治理县域水环境，宁波市向世行申请实施该项目。 该项目总投资2.91亿美元，其中利用世行贷款1.3亿美元。项目目标主要有两个：一是增加来自宁波高质可靠水源的生活用水的百分比；二是提高慈溪市市政污水和工业污水处理率。该项目包括三个子项目：宁波供水子项目、慈溪污水子项目，以及能力建设和技术援助项目。项目于2005年2月开工，2010年12月完工。 资料来源：《国际金融组织贷款城建环保项目绩效评价典型案例汇编》（2011）

表4-7	相关性评价指标开发（在建项目）

——以世界贷款上海城市环境项目（APL三期）为例

| 准则 | 关键评价问题 | 评价指标 |
| --- | --- | --- |
| 相关性 | 1.1 项目目标和内容设计是否符合当前国家、行业和所在区域的发展战略和政策重点？ | 项目目标与中国城市环境综合治理发展战略和政策重点的相符程度 |
|  |  | 项目内容与上海市水利、城建环保规划中优先发展重点相符程度 |
|  | 1.2 项目提供的产品和服务是否针对当前国家、行业和所在区域经济社会发展的实际问题和需求？ | 项目产出是否符合当前上海市城市发展对原水及其水质的需求 |
|  |  | 项目产出设计是否围绕上海市郊区水务及污水行业可持续发展的问题 |

专栏4-3世界贷款上海城市环境项目（APL三期）简介 APL三期项目是由世界银行提供贷款建设的项目，目标是协助上海市（借款人）通过在水务及污水行业的战略性重点投资和选择性机构改革，改善其中心城区和区（县）的资源和环境可持续性。APL项目旨在建设一个环境友好型和可持续性的城市，改善上海的供水能力和污水管理从而提高居民的生活质量，实现国家和上海市的环境计划。项目实施后，城市的污水收集和处理能力将有所提高，供水能力将有所加强，城市环境将有所改善。其中APL三期将继续深化环境工作，改善城市综合环境质量，主要关注上海市郊区的整体原水供水和排水系统，并为城市郊区环境服务建立一个可持续的财务系统。 APL三期项目包括三部分内容：南汇支线工程、白龙港南线工程、郊区融资工具DFV项目。 APL三期项目计划总投资约30亿元人民币，其中世行贷款2亿元美元。项目于2009年9月签订贷款协定，计划于2015年6月关账。 资料来源：《国际金融组织贷款在建项目绩效评价典型案例（2012年）》

效率

针对效率的关键评价问题，评价小组首先要明确项目的计划和实际的实施周期、项目的资金预算及使用情况、项目预期要开展的和实际开展的活动、项目的预期和实际产出、项目是否测算其经济内部收益率、如有预期值是多少。然后基于这些内容开发评价指标。

对于问题2.1和2.2，应尽量使用项目评估文件或设计文件中的产出指标，这是因为：（1）项目设计的指标是经过国际金融组织和国内管理部门同意的，通过这些指标衡量项目产出的结果更能获得双方的认同；（2）项目单位主要是针对这些指标进行监测和数据收集，所以评价小组更容易获得评价证据。如果评价小组认为项目设计的产出指标存在重大缺陷，无法对产出进行客观的衡量，可以设计新的指标，但要与项目办和管理部门协商，并考虑证据收集的难度和成本。

表4-8	效率评价指标开发（完工项目）

——以世界银行贷款宁波水环境治理项目为例

| 准则 | 关键评价问题 | 评价指标 |
| --- | --- | --- |
| 效率 | 2.1 项目是否按计划进度实施和完工，并实现了所有预期产出？ | 2.1.1项目是否按计划的时间周期实施并完工 | 开工时间吻合度 |
|  |  |  | 完工时间吻合度 |
|  |  | 2.1.2项目是否实现了预期产出 | 供水子项目完成率 |
|  |  |  | 污水子项目完成率 |
|  |  |  | 移民计划实现度 |
|  |  |  | 机构加强与培训子项目产出的实现度 |
|  |  |  | 技术援助项目完成率 |
|  | 2.2 项目预算是否按计划投入和使用？ | 2.2.1 预算执行吻合度 | 宁波供水项目实际资金使用与预算的吻合度 |
|  |  |  | 慈溪污水项目实际资金使用与预算的吻合度 |
|  |  | 2.2.2 资金到位率 | 贷款资金到位率（%） |
|  |  |  | 配套资金到位率（%） |
|  |  | 2.2.3 资金使用合法合规性 | 项目违规资金总额占项目资金总额的比重（%） |
|  | 2.3 项目管理及内部控制是否到位并能确保项目有效实施？ | 2.3.1是否在省、市、县相关各级有专门的项目管理办公室，并配备足够的人员。 |
|  |  | 2.3.2是否分类制定了相关的管理制度和实施细则，并落实到位。 |
|  |  | 2.3.3各级管理机构职责是否清晰、适当 |
|  |  | 2.3.4是否有有效的信息收集及反馈渠道 |
|  | 2.4 项目的资源投入是否经济有效？项目内容设计和实施机制是否有一定的创新性？ | 2.4.1项目实际经济内部收益率与预期经济内部收益率的相符程度。 |
|  |  | 2.4.2项目的创新性设计提高效率和效果的程度 |

表4-9	效率评价指标开发（在建项目）

——以世界贷款上海城市环境项目（APL三期）为例

| 准则 | 关键评价问题 | 评价指标 |
| --- | --- | --- |
| 效率 | 2.1 项目是否按计划进度实施，并实现了相应的阶段性产出？ | 2.1.1项目是否按计划的时间周期实施并完工 | 项目开工的及时性 |
|  |  |  | 项目预期和实际的实施周期相符程度 |
|  |  | 2.1.2项目是否按计划实现了阶段性产出 | 项目移民安置工作的实施情况与预计进度的相符程度 |
|  |  |  | 项目环境评价的实施情况与预计进度的相符程度 |
|  |  |  | 项目招标采购的实施情况与预计进度的相符程度 |
|  |  |  | 项目工程建设的实施情况与预计进度的相符程度 |
|  |  |  | 课题研究子项目的实施情况与预计进度的相符程度 |
|  | 2.2 项目预算是否按计划投入和使用？ | 2.2.1外方资金到位率 |
|  |  | 2.2.2配套资金到位率 |
|  |  | 2.2.3资金按计划使用率 |
|  | 2.3 项目管理及内部控制是否到位并确保项目有效实施？ | 2.3.1是否有专门的项目管理办公室 |
|  |  | 2.3.2是否制定了相关的管理办法和实施细则 |
|  |  | 2.3.3是否有有效的风险防控措施 |
|  |  | 2.3.4是否有有效的信息收集渠道 |
|  | 2.4 项目的资源投入是否经济有效？项目内容设计和实施机制是否有一定的创新性？ | 2.4.1项目的投入产出与成本有效性原则的相符程度 |
|  |  | 2.4.2项目的创新性设计提高效率和效果的程度 |

效果

在开发效果评价指标前，评价小组要明确项目的绩效目标，项目提供的产品或服务是什么，项目的目标群体是谁。绩效目标应以项目评估文件或项目设计文件中确定的绩效目标为准，并以此开发评价指标，原因见上一节“效率”中的解释。在开发效果评价指标时应综合考虑项目的经济效益、社会效益和环境效益三个方面，并对应既定的绩效目标，逐一设计评价指标。

表4-10	效果评价指标开发（完工项目）

——以世界银行贷款宁波水环境治理项目为例

| 准则 | 关键评价问题 | 评价指标 |
| --- | --- | --- |
| 效果 | 3.1 项目是否实现了绩效目标？ | 3.1.1 供水子项目预期绩效目标完成率 | 宁波市中心城区高质量和可靠的水源供水的百分比从10%增加75% |
|  |  |  | 实际替换小水厂供水量占项目设计时计划替换小水厂供水量的比例（%） |
|  |  |  | 出厂水水质综合合格率（%） |
|  |  |  | 管网水水质综合合格率（%） |
|  |  |  | 宁波市自来水总公司供水能力提高比率 |
|  |  |  | 供水子项目实施单位成本回收率 |
|  |  | 3.1.2 污水子项目绩效目标完成率 | 污水子项目中心城区企业接入市政管网比率 |
|  |  |  | 污水子项目慈溪乡镇污水管网接入率 |
|  |  |  | 污水子项目东厂和北厂污水处理率 |
|  |  |  | 污水子项目东厂和北厂出水水质达标率 |
|  |  |  | 污水处理费收费率 |
|  |  |  | 污水子项目项目实施单位成本回收率 |
|  | 3.2 项目实际受益群体是否是项目的目标受益群体？ | 3.2.1 项目对受益群体的瞄准度 | 供水子项目受益覆盖率（%） |
|  |  |  | 污水子项目受益覆盖率（%） |
|  |  | 3.2.2 项目受益群体满意度 | 供水子项目受益群体满意度（%） |
|  |  |  | 污水子项目受益群体满意度（%） |

表4-11	效果评价指标开发（在建项目）

——以世界贷款上海城市环境项目（APL三期）为例

| 准则 | 关键评价问题 | 评价指标 |
| --- | --- | --- |
| 效果 | 3.1 项目是否实现了阶段性绩效目标？ | 项目绩效目标当前实现程度 |
|  |  | 预期项目完工时能否实现计划成果 |
|  | 3.2 项目的目标受益群体定位是否适当？且预计项目实际受益群体是否是项目的目标受益群体？ | 项目对受益群体的瞄准度 |
|  |  | 预计实际受益群体数量是否达到预期目标 |

可持续性

开发可持续性评价指标时，评价小组应从资金来源、还款机制等方面考察其财务可持续性，从管理部门和人员的可持续性、政策制度的保障能力、经济社会环境的变化等方面考察其实施运转的可持续性，从实物产出、服务供给、经济社会环境效益、外部有效性等方面考察其绩效的可持续性。

表4-12	可持续性评价指标开发（完工项目）

——以世界银行贷款宁波水环境治理项目为例

| 准则 | 关键评价问题 | 评价指标 |
| --- | --- | --- |
| 可持续性 | 4.1 项目财务是否具有可持续性？ | 4.1.1 运营和维护经费能否持续满足需要 | 供水项目市自来水水费调整幅度 |
|  |  |  | 污水项目市污水处理费调整幅度 |
|  |  | 4.1.2 能否按时偿还贷款 | 省级到期还款率（%） |
|  |  |  | 地（市）、县（区）到期还款率（%） |
|  |  |  | 项目单位到期还款率（%） |
|  |  |  | 财政资金垫付率（%） |
|  |  |  | 还款准备金充足率（%） |
|  | 4.2 项目后期运营是否具有可持续性？ | 4.2.1 机构可持续性 | 负责项目完工后运行管理工作的机构及制度存在与否 |
|  |  | 4.2.2 人力资源可持续性 | 负责项目完工后运行管理工作的人员存在与否 |
|  |  | 4.2.3政策、机制安排可持续性 | 环境改善、污染控制政策的可持续性 |
|  |  |  | 供水政策的可持续性 |
|  |  |  | 公共事业价格政策及机构改革的可持续性 |
|  | 4.3项目绩效是否具有可持续性？或者项目创新内容是否具有示范性和可推广性？ | 4.3.1 产出有效利用率 | 正常使用率 |
|  |  |  | 项目运转负荷是否达到设计生产能力 |
|  |  | 4.3.2 项目产出能否得到及时维护 | 项目产出运行和维护的资金充足与否 |
|  |  |  | 项目产出运行和维护的保障制度存在与否 |
|  |  | 4.3.3 项目创新内容能否在其他地市复制 |  |

表4-13	可持续性评价指标开发（在建项目）

——以世界贷款上海城市环境项目（APL三期）为例

| 准则 | 关键评价问题 | 评价指标 |
| --- | --- | --- |
| 可持续性 | 4.1 项目财务是否具有可持续性？ | 4.1.1项目资金是否能满足项目实施的需要 |
|  |  | 4.1.2项目是否能按时偿还贷款 | 各级还款协议签署和还贷责任落实情况 |
|  |  |  | 还贷资金落实可能性 |
|  |  |  | 地方财政还贷准备金的储备情况 |
|  | 4.2 项目实施是否具有可持续性？ | 4.2.1当前经济社会环境是否存在阻碍项目实施的因素 |
|  |  | 4.2.2项目政策可持续性 |
|  |  | 4.2.3项目运行机构可持续性 |

需要说明的是：评价小组开发设计的评价指标框架应涵盖项目全部内容（即所有子项目及其目标）的全面绩效。一般而言，对于包含多个地区、多个子项目的情况，在二级或三级指标（比如项目进度、产出、预算执行吻合度、绩效目标完成率等指标）下可按照子项目或项目地区再设立三级或四级指标，但要注意不能遗漏子项目或项目活动（如技援或能力建设子项目等）。对于各个子项目活动内容差异很大、缺乏共性的综合型项目，可以考虑针对某个（些）子项目设计单独的评价指标框架。但这样做将大大增加评价的工作量，应斟酌采用。

### 4.2.3  证据及其来源

证据是用来测量评价指标、回答关键评价问题、支持评价结论的数据、事实和观点。在开发评价指标时就应考虑证据及其来源。评价小组要尽量收集高质量的证据。高质量的证据应具备以下特点：

- 相关性：所收集的证据要与指标密切相关，并且是最重要的信息，例如要测量贫困地区适龄女童小学入学情况，就要收集女童而不是男童的入学率数据。

- 有效性：所收集的证据要能真实反映指标内容，例如要测量某省贫困地区适龄女童小学入学情况，就要收集全省贫困地区的适龄女童入学率数据，而不是县级的数据。

- 可靠性：测量相同指标的证据应能够通过相同方法收集并验证，例如适龄女童入学率数据每年都可以通过“某地区适龄女童入学人数/某地区适龄女童人数*100%”获得。

- 准确性：所收集的证据要准确，特别是利益相关方观点，要注意其代表性，例如对于“社区环境是否改善”的问题，如果10名居民中有8名认为环境得到改善，只有2名认为环境没有改善，就应采用8名居民的观点。

绩效评价的证据来源主要有三类，详见专栏4-4。

专栏 4-4 绩效评价的证据来源 第一类：制度、政策和法规 国家相关法律、法规和规章制度； 各级政府制定的国民经济与社会发展规划和相关政策； 相关行业发展规划及政策、行业标准及专业技术规范； 国际金融组织的有关政策和制度。 第二类：项目文件和相关报告 国际金融组织的项目文件和报告，主要包括：贷款协议、评估报告、项目进展报告、中期检查报告、完工报告以及后评价报告等； 国家发展改革部门的项目立项申请报告及批复文件； 政府各级职能部门对项目执行情况的检查或审计报告； 项目单位的项目执行文件和报告，主要包括：项目可行性研究报告、评估报告、社会影响评价报告、环境影响评价报告，项目执行过程中的有关财务会计资料、工作总结、监测报告、项目进度报告、项目竣工验收报告，项目后评价报告等； 研究机构或咨询机构提供的与项目相关的研究资料、分析报告和咨询报告等。 第三类：评价小组直接收集 利益相关方座谈会； 对相关人员的面访； 实地调研； 问卷调查； 评价小组采用其他方法收集的数据。

### 4.2.4  证据收集方法

证据收集方法是用于收集衡量绩效指标和回答关键问题所需证据的方法和技术。评价小组除收集国际金融组织积累的项目信息外，还应从其他部门收集信息，或独立开展证据收集工作。证据收集方法有很多种，如案卷研究、面访、座谈会、问卷调查、实地调研、案例研究等（详见附件四）。表4-14列示了不同证据收集方法的优点和缺点，评价人员可以根据管理部门要求和实际需要选择适当的方法。选择证据收集方法要考虑评价的经费预算、人力资源和时间等因素。

表 4-14 证据收集方法的优缺点

| 方法 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- |
| 案卷研究 | 成本低，并且能从现有资料中获得大量有用证据。 | 很难对现有资料中的证据进行核实。 |
| 面访 | 成本较低且较易实施，能够收集有用且丰富的信息，特别是利益相关方的观点、建议，以及对项目成败的解释。 | 受访人的主观偏见使证据的客观性受到影响，给评价人员的分析和判断带来困难。 |
| 座谈会 | 能够收集更多不同利益相关方的观点、判断，以及对项目成败的解释。 | 座谈会上可能会收集到许多与绩效评价无关的信息，有时座谈会参与人可能更多地谈论他关注的问题，而非评价小组关注的问题，同时参与人的主观偏见也会影响证据的客观性，且成本较高。 |
| 问卷调查 | 提供大量结构化的证据，覆盖面广。 | 有时问卷回收时间过长，给后续分析带来困难。 |
| 实地调研 | 能够获得详细的证据，在项目已有信息缺乏的情况下使用，能够获得项目的一手证据。 | 成本高。 |
| 案例研究 | 提供详细和深入的证据。 | 很难获得整体的综合信息。 |

如果评价小组要进行实地调研，选择调研地点应考虑以下因素：包括：（1）调研地点的个数及占项目同等行政级别实施地点总数的比例；（2）调研地点的分布；（3）在调研地点实施的活动及金额占项目的比例；（4）调研地点涉及的目标受益群体占项目总受益群体的比例等。

如果评价小组要进行问卷调查，则应考虑以下因素：（1）问卷调查针对的利益相关方；（2）问卷发放的范围；（3）通过问卷要了解的主要内容；（4）问卷的回收率等。

通过上述步骤，将形成一个完整的项目绩效评价框架，用于指导绩效评价工作的开展。

## 4.3  完成绩效评价实施方案

### 4.3.1  面访、座谈会和实地调研问题设计

面访、座谈会和实地调研是收集评价证据的重要方法。为了更好地从面访、座谈会和实地调研中收集到有用的信息，评价小组必须以绩效评价框架为基础设计问题清单。设计的问题要有明确的目的性，有助于评价人员收集与项目绩效相关的证据，其作用主要包括：（1）用于收集评价指标所需证据；（2）用于核实案卷研究和其他方法收集的证据；（3）用于收集目标实现或未能实现的原因；（4）用于收集利益相关方的观点。

必须强调的是，这里的问题清单旨在收集相关评价证据，而本《指南》的关键评价问题则用来评价项目绩效，二者的作用不同。设计问题应注意：（1）问题要有针对性，避免设计无关问题；（2）问题要清晰明确，避免产生歧义；（3）问题涵盖的内容要单一，不要将不同内容放在同一问题之中；（4）要预先估计问题能否得到回答，如果不能，应改变问题或说明其局限性。

### 4.3.2  形成绩效评价实施方案

经过上述研究和设计后，形成绩效评价实施方案（格式参见附件二）。评价实施方案主要包含以下内容：

- 评价背景和目的；

- 项目基础信息表；

- 评价任务时间表；

- 绩效评价框架；

- 面访、座谈会或实地调研问题清单。

# 第五章  评价实施

绩效评价的实施主要包括证据收集整理、分析评价和结论建议三部分，由评价小组负责。

## 5.1  证据收集整理

### 5.1.1  证据收集

由于评价经费、人力和时间有限，证据收集必须聚焦评价框架中设计的指标，选择适当的收集方法，一要尽量利用已有证据，二要根据需要收集原始数据（详见专栏5-1）。证据收集的常用方法有案卷研究、面访、座谈会、问卷调查和实地调研等（详见附件四）。

专栏5-1 证据收集的一般规则 尽量使用现有证据。 如果要使用现有证据，需要明确： - 如何收集证据； - 如何保证证据的相关性； - 如何保证证据的时效性； - 如何保证证据的精确性。 如果要收集原始证据，需要： - 制定证据收集程序并遵照执行； - 确保证据定义精确； - 正式实施前先进行收集方法测试； - 验证证据整理和输入的精确性。

### 5.1.2  证据整理

并非所有证据都能在收集之后直接用于分析，部分证据必须经过整理后方可使用。证据整理主要有两项作用：（1）证据的提炼，即来自个体的证据要上升到用于判断整体；（2）证据校验，即用不同方法从不同来源收集同一指标的证据。

要针对指标进行证据整理。用来分析指标的证据一般可分为三类。第一类是用于衡量指标的证据，例如衡量指标“项目开工及时性”的计划开工时间和实际开工时间。第二类是分析指标实现或未实现预期值的原因，例如项目没有按计划时间开工的原因。第三类是利益相关方的观点，例如利益相关方认为项目计划开工时间不合理。

证据整理过程包括以下三个步骤：

（1）证据列举：将同一评价指标不同来源的证据列举出来；

（2）证据验证：将不同来源的证据进行交叉验证，剔除错误证据；

（3）证据确定：通过证据验证，最终确定用于绩效分析和评价的证据。

最后，将证据整理到绩效评价框架的“证据”列之中，以便于分析。

## 5.2  分析评级

分析评级是根据整理过的证据，运用一定的分析方法和评级规则，对各项指标、关键评价问题和项目绩效进行衡量评判，并解释原因的过程。分析评级包括三方面内容：一是对比分析各项评价指标的预期目标是否实现及实现程度；二是分析预期目标实现或未实现的原因；三是评定项目绩效等级。

### 5.2.1  分析方法

绩效评价一般采用三种分析方法：变化分析（Change Analysis）、归因分析（Attribution Analysis）和贡献分析（Contribution Analysis）。

变化分析是绩效评价中最常用的分析方法，它分析指标在经过一段时间后是否达到预期值。变化分析通过比较指标的实际变化情况与预期变化得到分析结果，不能体现变化与项目实施之间的必然关系，也无法分析指标产生变化或没有产生变化的原因。

归因分析用于评价观察到的变化在多大程度上由项目实施产生。它一般通过建立反事实场景（Counterfactual Scenario）进行分析，即分析如果没有实施项目，是否会产生这些变化以及变化的比例。但是，在中国目前的环境下，要找到一个反事实场景非常困难，开展归因分析所需的数据和技术难以得到，因此绩效评价中较少使用归因分析法。

贡献分析旨在分析项目的实施是否是产生变化的原因之一，或者是否对产生变化发挥了促进作用。当某种变化由很多因素造成，并且很难评价变化在多大程度上由各因素造成时，可以采用贡献分析。

上述三种分析方法各有利弊，在评价过程中可以根据管理部门要求和实际需要选择其中一种，也可以综合使用。

### 5.2.2  绩效评级

项目的绩效评级分为四个步骤：（1）运用既定的分析方法和打分标准，根据收集整理的证据，对各项评价指标进行打分；（2）对每个关键评价问题下的各项指标得分进行加权平均，算出每个关键评价问题得分；（3）对每个评价准则下的关键评价问题得分进行加权平均，算出各个评价准则最终的评价分值，并相应确定四个准则的绩效等级；（4）根据四个评价准则的权重设置，对四个准则的评价分值进行加权平均，算出项目综合绩效分值，相应确定项目绩效等级。绩效评价分值采用百分制。项目及各评价准则绩效分值与对应绩效等级参见表2-1。

关键评价问题建议权重设置如表5-1所示，管理部门和评价小组可根据项目情况和评价需要做适当调整。在评价实施阶段，评价小组还应根据项目具体情况，进一步设置各级评价指标的权重，并设计确定打分标准，形成完整的绩效评价指标体系与打分标准（格式如表5-2所示）。

表5-1  关键评价问题权重设置

| 评价准则 | 完工项目 | 在建项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 关键评价问题 | 权重 | 关键评价问题 | 权重 |
| 相关性 | 1.1项目目标和内容设计是否符合当前国家、行业和所在区域的发展战略和政策重点？ | 50% | 1.1 项目目标和内容设计是否符合当前国家、行业和所在区域的发展战略和政策重点？ | 50% |
|  | 1.2项目提供的产品和服务能否解决国家、行业和所在区域经济社会发展中的实际问题和需求？ | 50% | 1.2 项目提供的产品和服务是否针对当前国家、行业和所在区域经济社会发展的实际问题和需求？ | 50% |
| 效率 | 2.1 项目是否按计划进度实施和完工，并实现了所有预期产出？ | 30% | 2.1 项目是否按计划进度实施，并实现了相应的阶段性产出？ | 40% |
|  | 2.2 项目预算是否按计划投入和使用？ | 20% | 2.2 项目预算是否按计划投入和使用？ | 30% |
|  | 2.3 项目管理及内部控制是否到位并能确保项目有效实施？ | 20% | 2.3 项目管理及内部控制是否到位并确保项目有效实施？ | 20% |
|  | 2.4 项目的资源投入是否经济有效？项目内容设计和实施机制是否具有一定的创新性？ | 30% | 2.4项目的资源投入是否经济有效？项目内容设计和实施机制是否具有一定的创新性？ | 10% |
| 效果 | 3.1 项目是否实现了绩效目标？ | 60% | 3.1 项目是否实现了阶段性绩效目标？ | 60% |
|  | 3.2 项目实际受益群体是否是项目的目标受益群体？ | 40% | 3.2项目的目标受益群体定位是否适当？且预计项目实际受益群体是否是项目的目标受益群体？ | 40% |
| 可持续性 | 4.1 项目财务是否具有可持续性？ | 30% | 4.1 项目财务是否具有可持续性？ | 50% |
|  | 4.2项目后期运营是否具有可持续性？ | 40% | 4.2 项目实施是否具有可持续性？ | 50% |
|  | 4.3项目绩效是否具有可持续性？或者项目的创新内容是否具有示范性和可推广性？ | 30% |  |  |

表5-2  绩效评价指标体系与打分标准

| 评价准则 | 关键评价问题 | 评价指标 | 打分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二级指标 | 三级指标 |  |
| 内容 | 权重 | 内容 | 权重 | 内容 | 权重 | 内容 | 权重 |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |

·关于指标权重的设置

对于包含多个地区多个子项目、内容复杂的综合性项目，评价小组应与管理部门进行沟通，考虑根据各子项目的重要性（如子项目投资额占项目总投资的比重或其他因素），设置相关各级指标的权重，以客观、全面、平衡反映项目整体的相关性、效率、效果和可持续性等方面的绩效。如果评价小组针对某个（些）子项目设计了单独的评价指标框架，则应首先确定各子项目绩效在项目整体绩效中的权重，在对各子项目绩效按照上述四个步骤进行评价后，将各子项目的绩效分值进行加权评价，最后得出项目整体的绩效分值。

·关于打分标准的设计

打分标准是针对评价准则-关键评价问题-评价指标序列中的最下级指标进行衡量打分的具体依据。评价小组开发打分标准，首先应最大程度地参考项目评估文件或设计文件中确定的项目绩效目标或其他量化标准。如果项目评估文件或设计文件中对某些指标内容没有涉及，则评价小组应与管理部门进行讨论，根据项目特点及通行的衡量标准，确定合理的、可操作的打分依据。其次，根据评价指标的具体特点和现实数据条件，选择百分制分段打分法或“100、0”两段打分法。

两段打分法主要针对只需回答“是否”、“有无”，而不需或在现有条件下不能得到有关程度的数据的指标。表5-3列出了两段打分法的示例。分段打分法主要针对需要回答实现程度的指标，所得出的结论具有更强的说服力。但是，因需要的数据较多，在操作时可能出现证据收集困难的情况。表5-4列出了分段打分法的示例。当然，为得出全面、科学、准确的绩效评价结论，应优先选择分段打分法。

表5-3  打分标准-两段打分法示例

| 指标 | 打分标准 |
| --- | --- |
| 项目目标和内容设计 是否符合当前国家的 发展战略和政策重点 | 100分：项目目标和内容能体现/反映当前中国城市环境综合治理的相关政策、战略，能在国家级的战略、政策文本中找到对应的内容； 0分：项目目标和内容不能体现/反映当前中国城市环境综合治理的相关政策、战略，不能在国家级的战略、政策文本中找到对应的内容。 |

对于示例中的指标，由于对相关程度的判断在实际操作中存在较大困难，因而采用“100、0”两段打分法比较适当，只需回答“是否”。项目实际情况若符合“100分”的得分标准，就打“100分”；不符合，就打“0分”。

表5-4  打分标准-分段打分法示例

| 指标 | 打分标准 |
| --- | --- |
| 实际开工时 间与计划开 工时间的吻 合度 | 90-100分：实际开工时间与计划开工时间相差的月数为0-1个月以内 80-89分：实际开工时间与计划开工时间相差的月数在1-6个月（含）以内 60-79分：实际开工时间与计划开工时间相差的月数为7-12个月（含）以内 1-59分：实际开工时间与计划开工时间相差的月数为12个月以上 |

对于示例中的指标，可以通过核查实际与计划时间相差的月数而实现对程度的衡量。评价小组可以根据项目特点和行业情况等，以一个能反映程度差异的数据或现象的间距（在此例中是1个月、6个月和12个月），依次设置相应的评分段（在此例中是“90-100分”、“80-89分”、“60-79分”、“0-59分”）。在对该指标实际打分时，评价小组可根据项目实际情况，对应给出所处评分段中的某一个分值，以形成对该指标实现程度的评价。

由上可见，项目绩效评价是以证据为基础，参照项目绩效目标和其他衡量标准，通过对指标的评判来对关键评价问题进行回答；关键评价问题的回答结果则是对每个评价准则进行评级的基础。需要说明的是，由于各个评价准则之间存在逻辑上的关联性，如果某项目四个评价准则的得分严重失衡，则有必要重新审视整个评价过程。例如，如果项目的效果评级很低，但可持续性评级很高，这是不正常的；如果项目的可持续性存在疑问或者项目的相关性很弱，但总体评级却“高度成功”，这也是不正常的。

## 5.3  结论建议

### 5.3.1  评价结论

评价结论包括两部分内容：一是项目综合绩效等级，二是从相关性、效率、效果、可持续性等方面对项目绩效的总体评价。专栏5-2列举了评价结论的案例。

专栏5-2 评价结论举例——亚洲开发银行贷款苏州河环境综合整治一期工程项目绩效评价 苏州河环境综合整治一期工程项目是由亚洲开发银行提供贷款建设的项目，旨在改善苏州河的水质，水资源管理及防洪，从而提高公众健康标准和生活在苏州河边居民的生活质量。 项目包括苏州河六支流污水截流工程、虹口港和杨浦港旱流污水截流工程、石洞口城市污水处理厂工程、木渎港和苏州河六支流建闸控制工程、综合调水工程、虹口港水系整治工程、防汛墙改造工程、曝气复氧工程、环卫码头搬迁及水域保洁工程九个工程。 项目总投资为65.87亿人民币，其中亚行贷款总额为1.615亿美元，国内配套资金为52.47亿人民币。项目开工日期为1999年12月，实际完工日期为2004年9月。 评价结论： 本项目的综合绩效评价为“高度成功”。 1.相关性 项目相关性准则的评价等级为“高度相关”。 本项目在设计与评价时均与我国城市环境发展政策和优先重点相一致，符合我国环境保护战略和规划的要求。项目完全针对上海市城市环境保护方面的实际问题和需求，能够有效改善苏州河的环境状况，从而提高上海市民的生活质量。 2.效率 项目效率准则的评价等级为“效率高”。 本项目按照计划的时间周期开展了各项活动，移民搬迁、环境监测、招标采购等工作均顺利实施；按计划落实并使用了各项资金预算，基本实现了实施计划规定的当期产出，仅项目完工时间比原计划稍有延迟。延迟的主要原因是石洞口污水处理厂的污泥处置工艺进行了调整，而新工艺的论证和设备采购都需要花费一定的时间。 3.效果 项目效果准则的评价等级为“非常满意”。 本项目完工后，实现了所有计划目标。2000年底，已经消除污染颜色和水体恶臭，即所谓“黑臭”。2004年底，在苏州河下游24公里，恢复V级年均水质主要标准。在上游29公里恢复主要水质指标IV级标准。沿下游5公里苏州河岸建设绿化带。项目的实际受益群体与目标受益群体高度一致。目标受益群体300多万人 ，实际受益群体远远大于目标受益群体，约为450多万人。 4.可持续性 项目可持续性准则的评价等级为“高度可持续”。 本项目完工后，管理工作的机构和制度依然存在，管理公司的人力资源和经费能满足对苏州河综合治理的持续运行。 苏州河环境综合整治一期工程项目绩效评价等级 评价准则 权重（%） 评价分值 （百分制） 加权平均得分 绩效等级 1.相关性 10% 100 10 高度相关 2.效 率 30% 80 24 效率高 3.效 果 30% 95 28.5 非常满意 4.可持续性 30% 95 28.5 高度可持续 项目绩效 100% / 91 高度成功 资料来源：《国际金融组织贷款城建环保项目绩效评价典型案例汇编》（2011）

### 5.3.2  经验教训

经验教训是指通过绩效评价总结出来的可能有助于开展其他类似项目或提高被评项目成效的信息，具体包括项目在准备、设计和实施过程中的最佳实践和突出问题，及其对项目绩效的影响。经验教训必须针对被评项目，建立在客观证据的基础之上，并指出其参考价值。专栏5-3列举了成功经验的案例，专栏5-4列举了失败教训的案例。

专栏5-3 成功经验举例——亚洲开发银行贷款苏州河环境综合整治一期工程项目绩效评价 1. 领导重视，提高各部门协调能力。 全国首创由市长当组长的跨部门综合治理河流污染的机制。市政府成立专门的苏州河整治领导班子，负责苏州河项目总体协调工作。同时各级政府通力配合，顺利推进项目的进程。使得苏州河综合整治的效果卓越显著。 2. 整治规划领先，项目实施过程有计划有步骤。 整治规划对本项目起了非常重要的作用，1996年市长亲自部署整治规划，当年经过专家认证和人大讨论后，向市委汇报，并报市政府批准，整治规划使项目实施过程有计划有步骤，进展顺利。 3. 引资引智，带来了先进的管理模式和理念。 亚行注重项目实施的前期评估，促进了上海市城市环保建设管理理念由事后控制向事前控制的转变。项目的融资渠道既引进了外资贷款，也促进了内资配套资金的规范化管理，项目的示范效益很高。 4.科研先行，技术支撑为工程设计和管理决策提供了科学依据。 苏州河综合整治工作始终未离开科研工作，要解决苏州河综合整治的技术问题，必须科研先行。一系列的科研工作为苏州河整治和长效管理提出了有较强参考价值的新思路，为工程设计和管理决策提供了科学依据，对苏州河整治效益的可持续性发挥了积极作用。 5.移民安置，凸显人性化特点，体现人文关怀。 亚行移民安置的模式不仅仅是给予安置费用，而是采用了比较人性化的方法，以不降低移民的生活质量为目的。首先，在弱势群体安置方面考虑比较周到。其次，安置房附近的公共交通和商业配套比较完善。最后，还充分考虑了私营业主重新开业的问题。项目受益群体满足度很高。 6. 制度建设，项目实施的重要保障。 苏州河综合整治项目是一项综合性的系统工程，涉及环保、企业污染等问题。因为涉及到的部门比较多，针对各责任单位的职责和认识，市政府制定和颁发了《上海市苏州河环境综合整治管理办法》（以下简称《管理办法》）。该《 管理办法 》的制定对于集中行政优势，发挥各部门特长，提高管理效率，都起到了积极的作用。 7. 宣传到位，提高全民自律意识。 通过媒体宣传让全社会了解苏州河综合整治的进程，显示治理效果，提高市民自觉保护苏州河的自律意识。苏州河综合整治工程得到了市民们的认可，并积极参与其中。既提高了项目受益群体满意度，又增强了项目效益可持续性。 资料来源：《国际金融组织贷款城建环保项目绩效评价典型案例汇编》（2011）

专栏5-4 失败教训举例——亚洲开发银行贷款苏州河环境综合整治一期工程项目绩效评价 1. 苏州河综合治理与周边环境建设这两方面发展速度不够均衡。 苏州河综合治理速度比较快，而沿岸各区周边环境建设相对滞后。在周边环境建设中，过多地把精力投入到了房地产经济发展的方面，相比之下，其他领域的发展没有得到足够重视，以至于到后来出现发展速度不平衡等问题。 2.亚行贷款项目审批环节与国内建设审批程序的衔接问题 项目的开始阶段，由于亚行贷款项目审批环节较多，使项目贷款生效比预计时间滞后了6个月，造成前期部分土建项目只能使用国内配套资金进行建设，而不能使用到亚行贷款资金，一度给国内配套资金筹措造成压力，引起项目实施时间滞后。 3.亚行土建标的支付比例偏低 根据亚行规定，项目中土建支付比例固定为：国内标40%和国际标45%。与设备采购的100%支付相比较，实施单位认为这个比例偏低。由于人民币汇率逐步升值，使得项目出现了小额资金缺口。 4.项目周转金较少 在项目实施过程中建立周转金帐户有利于项目的顺利实施。实施方认为本项目中建立的15万美元的周转金额度相对过小，不能更充分地发挥周转金的功能，影响资金支付进度。 资料来源：《国际金融组织贷款城建环保项目绩效评价典型案例汇编》（2011）

### 5.3.3  改进建议

改进建议旨在为改进项目设计、完善项目管理、提升项目绩效、优化政府决策提供参考，可以针对被评项目目前存在的问题，也可以着眼于未来项目的选择、设计和管理。改进建议与评价结论和经验教训相对应，必须理由充分，并且要有切实可行的改进措施以及责任主体，如可能，应提出时限建议。专栏5-5列举了改进建议的案例。

专栏5-5 改进建议举例——亚洲开发银行贷款苏州河环境综合整治一期工程项目绩效评价 1.建议政府部门在今后治理类似项目时，能结合周边环境建设和其他领域发展等进行整体均衡发展，以免类似的情况再现。 2.建议在以后类似项目中，双方能进一步加强沟通、互相协调，提高项目实施的时效性。同时，亚行能够根据中国国情，适当简化审批程序。 3.建议亚行以后能够考虑适当提高土建支付比例，或是在项目实施过程中进行弹性调整，以利亚行资金的充分利用。 4.建议亚行考虑建立贷款项目总额3%到5%的周转金帐户限额，以利于项目的实施。 5.建议在苏州河沿岸增设散步走廊，小道能全线贯通，让全市市民都能分享苏州河治理的成果。 资料来源：《国际金融组织贷款城建环保项目绩效评价典型案例汇编》（2011）

# 第六章  评价报告

评价小组应对评价过程和结论进行高质量的总结和撰写，以书面绩效评价报告的形式呈报给管理部门。

绩效报告编写流程如图6-1所示。

图6-1  绩效评价报告编写流程

撰写绩效评价报告的一般要点详见专栏6-1。

专栏6-1 撰写绩效评价报告的要点 语言要简洁；第一次使用缩略语应写明全称；数据用阿拉伯数字表达； 围绕评价准则和关键评价问题组织报告； 把主要观点放在前面，每一段前面要有主题句； 用证据来支撑结论和建议； 对评价方法的描述要足够详细，以便别人能够判断其可信性； 将技术信息放在附件里； 阐明评价的局限性，提醒读者审慎对待报告中的解释说明； 留出一定的时间对报告进行修改； 仔细审阅报告，确保不出现常识性或打印错误等； 对最终评价报告开展“同行评议”（指由熟悉绩效评价过程的相关人员阅读评价报告），完善评价报告。

评价小组在形成评价报告初稿后应广泛听取和充分考虑各利益相关方（特别是管理部门、项目办和项目实施方）的意见和建议，并形成评价报告终稿（利益相关方意见和建议要作为评价报告的附件）。为了方便使用者快速了解报告主要内容，评价小组还应准备一份评价摘要。

## 6.1  撰写评价报告初稿

评价报告初稿包括评价摘要、评价报告、附件三部分，具体如下：

### 6.1.1  评价摘要

评价摘要的目的是简要总结评价活动和评价结论，包括项目概要、绩效评价概述、绩效评价结论、经验教训及建议四部分，需简明扼要，2-3页为宜，一般不超过4页。具体如专栏6-2所示。

专栏 6-2 评价摘要主要内容 XX项目绩效评价摘要 一、项目概要 简要描述项目的背景、目标、内容、实施等情况。 二、绩效评价概述 简要描述绩效评价的目的、绩效评价框架的设计和实施情况等。 三、绩效评价结论 先概述项目总体评价结论，然后简要介绍四个评价准则的绩效状况，要突出描述每个准则中好的方面和存在的问题。 四、经验教训及建议 分三段提炼出项目的成功经验、失败教训和改进建议。

### 6.1.2  评价报告

评价报告包括项目基础信息表、绩效评价过程概述、绩效分析与评价结论、经验教训及建议等四个部分，具体如下：

一、项目基础信息表

本部分以表格形式提供项目的关键信息，以便读者迅速了解项目基本情况。具体内容参见第四章表4-2。

二、绩效评价过程概述

本部分综述绩效评价的目的、设计和实施，并对其局限性进行说明，帮助读者在一定程度上衡量评价主要发现、结论和建议的质量和可信度。本部分应包括以下四个方面：

- 评价目的：说明绩效评价想要达到的效果；

- 评价设计与实施：说明绩效评价方案的主要设计和实施过程，包括所开展的主要活动、与管理部门、利益相关方的沟通过程等；

- 绩效评价框架与绩效评级方法：说明绩效评价的指标体系、打分标准和评价分析方法等；

- 评价局限性：分析评价工作存在的局限性，一般有以下四方面，一是指标无法收集到相关证据或证据不全面、质量不高；二是由于时间和经费限制，评价小组没有重新收集数据，而是利用国际金融组织项目报告的数据，但对这些数据的真实性有疑虑；三是由于时间和经费限制，某些评价方法没有实施，从而影响了证据收集和评价的质量；四是评价小组提出的其他局限性。

三、绩效分析与评价结论

（一）项目绩效分析

本部分针对相关性、效率、效果、可持续性四个评价准则分别展开分析，使读者可以较为全面地了解项目的绩效状况和成败得失。撰写绩效分析部分应该注意以下几点：

- 按照四个准则及其关键评价问题的顺序分节、分段描述；

- 要为绩效分析提供证据（包括事实和观点）；

- 可以使用图、表进行阐释，但要简单易懂，一个图或表通常只表达一个信息。

具体来说，绩效分析应按照如下内容展开。首先在每节的第一段，结合每个评价准则的指标体系和评级规则，概述该评价准则的得分和评级结论。为使简洁明了，每个评价准则及其指标体系的打分情况应以表格形式统一列示。然后，按照关键评价问题的顺序，以证据为基础，对每个问题进行分析评价，要用事实证据分析说明关键评价问题下设各指标的完成情况，并阐述打分标准，明确各指标得分。此外，还要分析各指标未达到绩效目标的原因。

（二）评价结论

本部分首先综述根据前文的分析评价得出的项目综合绩效等级，然后对相关性、效率、效果和可持续性的评价结论进行简要综述，并突出描述每个评价准则中好的方面和存在的问题。项目绩效等级以表格形式展示，如表6-1所示。

表6-1  项目绩效评价等级表（以完工项目为例）

| 评价准则 | 权重（%） | 评价分值 （百分制） | 加权平均得分 | 绩效等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 相关性 | 10 | 100 | 10 | 高度相关 |
| 效率 | 30 | 78.3 | 23.5 | 效率一般 |
| 效果 | 30 | 93.0 | 27.9 | 非常满意 |
| 可持续性 | 30 | 86.0 | 25.7 | 可持续 |
| 项目绩效 | 100 | — | 87.1 | 成功 |

注：本示例中的绩效等级和分值都是虚拟的。

（三）其他需要说明的事项

本部分主要说明对绩效评价主要发现、结论和建议产生影响的一些重要事项或情况。如果出现以下（但不限于）情况，则须在本部分加以说明。

1、项目的影响

虽然本《指南》不涉及项目影响的评价，但是如果在绩效评价时，项目的实施已对社会、经济、环境、制度等产生了（或预期将会产生）重大影响，则需在此加以说明。这些影响是项目绩效目标之外的溢出效应，包括正面和负面的影响。对影响的说明要有切实的证据。

2、项目设计存在的问题

如果项目设计存在较大问题，例如项目目标设计过高或过低、项目活动安排不合理、产出指标和效果指标存在较大缺陷等，应进行描述，并说明这些问题对绩效评价的影响程度。

3、评价结果差异

如果绩效评价结论与项目完工报告、国际金融组织的绩效评价（如果有）结果有较大差异，应加以说明，包括在哪些方面存在差异、差异程度多大，差异产生的原因是什么等等。

四、经验教训及建议

本部分旨在为管理部门改进管理和决策提供参考依据。经验教训和建议要简洁明了。本部分包括以下三方面：

（一）成功经验

在绩效分析的基础上，以事实为依据，剖析项目在目标定位和设计、项目活动安排、组织实施、项目管理等方面的成功经验，并分析其参考价值。

（二）失败教训

在绩效分析的基础上，以事实为依据，剖析项目在目标定位和设计、项目活动安排、组织实施、项目管理等方面存在的问题及其原因，并分析其对项目绩效造成的负面影响。

（三）对策建议

针对存在的问题，总结教训，并提出对策建议。对策建议要理由充分、措施具体，并且要有明确的对象和时间要求。

### 6.1.3  附件

本部分是对主体报告的补充说明，包括一些技术性文件和评价过程文件，如绩效评价框架、绩效评价指标体系与打分标准、评价任务书、项目关键产出或成果数据表、面访、座谈会和实地调研记录、调查问卷（如果有）、利益相关方对评价报告的反馈意见及其采纳情况，以及评价小组认为必须附上的其他文件。

## 6.2  与主要利益相关方沟通

绩效评价报告初稿形成后，评价小组应与管理部门、利益相关方（特别是项目办、项目实施或运行机构）进行沟通。沟通的目的：一是避免评价小组出现重大遗漏，影响对项目的客观评价；二是听取利益相关方对绩效评价的意见和建议；三是促进利益相关方利用评价结果，尤其是评价报告提出的建议。利益相关方对评价报告的反馈意见及其采纳情况应作为报告的附件。首先，要说明各利益相关方提出了哪些意见和建议；其次，要说明评价小组采纳了哪些意见和建议，未采纳的意见和建议要说明理由。

## 6.3  形成报告终稿

在吸取利益相关方意见和建议的基础上，修改并完善评价报告。绩效评价报告格式参见附件三。

第七章  评价结果应用与公开

评价结果应用与公开工作由管理部门负责。

## 7.1  评价结果应用

### 7.1.1  应用

根据《办法》有关规定，评价结果将用于优化政府决策、改善项目管理、推广先进经验。具体而言，一是将绩效评价结果及时通报相关主管部门或地区政府，并将其作为申报和审核新项目的重要参考。二是向项目实施机构及其主管部门反馈绩效评价结果，并督促其落实整改措施，改善项目管理，或调整项目内容。三是建设绩效评价信息交流平台，促进项目管理最佳实践、经验教训和绩效评价工作经验的共享与交流。

### 7.1.2  促进应用的措施

管理部门应重点关注评价报告提出的问题和建议，采取有效手段，促进评价结果的应用，包括但不限于以下方式：

·向本部门领导呈报“国际金融组织贷款项目立项标准建议”；

·向项目办、项目实施和运行机构下发“项目绩效问题整改意见”，并定期督促落实情况；

·向地方政府和相关主管部门上报“项目绩效评价主要发现和改进建议”。

管理部门应利用绩效评价结果，加强项目的后续管理和实施，优化未来项目的选择、设计和实施管理，不应过度将绩效评级结果用于项目排名。即使是对同一领域内类似项目评价结果的比较也应谨慎，因为不同项目面临的环境、条件各不相同，这些可能对项目实施结果产生一定的影响。

## 7.2  评价结果公开

### 7.2.1  公开对象

评价报告的使用对象应包括项目办、项目实施和运行机构，地方政府和国内相关主管部门，项目受益群体和其他利益相关方，提供贷款的国际金融组织和其他国外合作伙伴，以及社会公众。

### 7.2 .2  公开方式

管理部门应当按照政府信息公开有关规定，在适当范围内公开绩效评价结果。为促进评价结果的应用，针对不同公开对象，应采用不同的公开方式：

·对于项目办、项目实施和运行机构：全文提供评价报告；

·对于地方政府和国内相关主管部门：专报反馈评价结果；

·国外贷款方和其他合作伙伴：提供评价报告；

·项目受益群体、其他利益相关方以及社会公众：通过政府网站发布评价结果或评价报告；公开出版评价报告。

# 第八章  评价质量控制

评价质量控制由管理部门指定的评价管理者负责，贯穿于绩效评价的准备设计、实施、撰写报告以及结果应用与公开的全过程。

本章仅对评价设计、实施和报告阶段的质量控制作详细说明。评价质量控制要素如专栏8-1所示。

专栏8-1 评价质量控制要素 合规性：应按照《指南》要求完成评价工作各阶段所规定的评价活动和产出内容。 有用性：评价的目的、要求和计划应明确，评价信息应具有相关性和及时性，评价报告内容应易于理解，问题总结和改进建议应有针对性，便于管理者采取相关措施。 方法适当性：评价应满足相关的技术标准，即合理的设计，适当的证据收集方法、分析方法和打分标准，以及证据充足的结论和建议。 公正性：评价信息、分析判断、结论和建议不应有偏见，评价报告中应说明评价活动的局限性。 利益相关方参与：在评价工作各阶段中，应与利益相关方保持沟通，并促使他们积极参与评价过程。 成本经济：指花费必要的成本满足评价工作要求。

## 8.1  设计阶段

绩效评价设计的质量主要体现在以下五个方面：

- 绩效评价设计是否满足管理部门的需求和评价任务书的要求（包括评价的目的、范围、方法、时间安排等）？

- 《绩效评价框架》是否满足《指南》的要求？

- 绩效评价拟采用的方法是否适当、可行，能否收集到所需证据？

- 每项评价活动是否有明确的责任人？

- 评价小组计划投入的人力资源和时间能否保证评价活动的顺利开展？

评价管理者要对《绩效评价实施方案》能否满足上述要求进行检查。如果不能，应主动与评价小组沟通，使其理解管理部门的需求和评价任务书的要求，并要求评价小组在限定的时间内根据《指南》和评价任务书修改《绩效评价实施方案》。

## 8.2  实施阶段

绩效评价实施的质量主要体现在以下三个方面：

- 评价小组是否按照《绩效评价实施方案》开展评价活动（包括证据收集和证据整理、证据分析和绩效评级、剖析问题和提出建议等）？

- 评价活动是否按规范的程序开展，面访记录、座谈会记录、实地调研记录等过程文件是否清晰、完整，是否对证据进行整理和核实？

- 评价小组是否与主要利益相关方有充分的沟通？

评价管理者应该保持与评价小组的联系，了解评价活动的进展，在条件允许的情况下，还可以参与评价活动，如参与座谈会、实地调研等。如果评价活动没有完全按照方案实施，评价管理者应该要求评价小组改正。如果有的活动确实无法开展，应要求评价小组报告原因及其对评价结果可能的影响，并在评价报告中加以说明。

## 8.3  报告阶段

评价报告质量是质量控制的核心，评价管理者应针对以下内容对评价报告初稿和终稿进行检查：

- 报告的格式是否符合《指南》的要求？

- 报告的语言表达是否明确、易于理解且没有歧义？

- 报告是否对所有关键评价问题都进行了回答？

- 报告采用的证据是否相关、有效、准确、可靠？采用的分析方法以及打分标准等是否适当？

- 绩效分析是否客观、系统、符合逻辑？

- 评价结论是否清晰，并有充分的证据支持？

- 总结的经验教训是否清晰明确，有针对性，没有遗漏，并有充分的证据支持？

- 提出的建议是否有针对性，是否可操作，有助于管理部门优化决策、改善管理？

- 报告终稿是否包括了附件“利益相关方对评价报告的反馈意见及其采纳情况”？如果评价小组不同意利益相关方的意见和建议，是否说明原因？

如果报告初稿不符合上述要求，评价管理者应明确提出，并要求评价小组改正或解释原因。如确实无法改正，应要求评价小组报告原因及其对评价结果可能的影响，并在报告中加以说明。

最后，绩效评价工作的关键是评价结果的应用与公开，对该阶段的效果核查应作为质量控制的关键环节。管理部门应负责加强评价结果的及时反馈与通报，推动落实评价结论中的问题和建议被相关部门了解、认可和采纳，促进绩效评价工作经验的交流与共享，并提高评价结果的透明度，向社会公开评价报告或评价结论。

# 附件一

## 《评价任务书》格式

XX（项目名称）绩效评价任务书 评价目的 说明为什么开展此项评价，评价结果如何应用，由谁使用。 项目描述 简要描述项目背景、项目目标、项目构成与活动、实施情况等。 评价范围 说明绩效评价的时间范围、地域范围和受益群体范围。 利益相关方 描述项目涉及的利益相关方，说明他们将在绩效评价中发挥的作用，及可能提供的帮助。 关键评价问题 列出应评价的关键问题。可根据评价需要，强调其中的若干问题。 证据收集和分析方法 提出应采用的证据收集和分析方法。 预期成果 说明对绩效评价工作预期成果的要求，包括报告格式、提交时间等。 评价小组 说明评价小组完成评价任务所需要的知识、能力和经验，以及对评价小组构成的建议。 实施计划 序号 活动描述 时间安排 负责人 1 签订任务合同 XX年XX月 管理部门、评价小组 2 开发绩效评价框架 XX年XX月 评价小组 3 形成评价实施方案 XX年XX-XX月 评价小组 4 评价实施 XX年XX-XX月 评价小组 5 提交报告初稿 XX年XX月 评价小组 6 利益相关方反馈 XX年XX月 管理部门及其他利益相关方 7 提交评价报告终稿 XX年XX月 评价小组 费用与支付 说明评价任务的预算费用和支付方式。 管理部门的责任 说明管理部门在绩效评价中的责任。

# 附件二

## 《绩效评价实施方案》格式

XX（项目名称）绩效评价实施方案 一、评价背景和目的 具体说明为何开展此项评价，评价结果如何使用，由谁使用。 二、项目基础信息表 一、项目概况 项目名称 中文名称： 英文名称： 领域 根据国际金融组织对项目的分类填写 投资金额 其中：（国际金融组织名称）贷款 国内配套 总金额以人民币为单位 国际金融组织贷款以美元为单位 国内配套以人民币为单位 项目（预）评估时间 按实际情况填写 贷款协议签订时间 按实际情况填写 贷款协议生效时间 按实际情况填写 项目预计和实际开工时间 按实际情况填写 项目预计和实际完工时间 按实际情况填写（在建项目只填写预计完工时间） 实施地点 按XX省XX市XX县的格式填写 项目办 包括国家、省、地方各级项目办 项目实施和运行机构 如果实施和运行机构不同，则分开填写 二、项目背景 主要从以下几方面描述项目的背景，但不限于这几点，注意提取关键数据和事实： （1）项目的提出针对国家经济社会发展的哪些特定需求？（例如：与相关战略、政策或其他重大项目的关系等） （2）项目的提出针对所在行业的哪些关键问题？（例如：解决空白问题、瓶颈问题、还是在现有条件下改进提高） （3）项目内容和实施地区选择的理由是什么？（例如：该地区最贫困，或具备实施条件，或估计影响较大等） 三、项目活动内容和绩效目标 项目活动内容和绩效目标按项目评估文件（或设计文件）中的项目组成和绩效目标填写，若其中部分内容有过调整且经过中方和国际金融组织同意，则按调整后的项目组成和绩效目标填写。 四、项目利益相关方 列举政府部门、国外合作伙伴、项目办、项目实施机构、项目运行机构、目标群体、社区等项目利益相关方。 五、项目的监测评价与实施效果 介绍项目实施的主要监测与评价活动（包括执行时间、监测内容及基本评价等），以及项目实施实现的主要成效。 三、评价任务时间表 序号 评价活动 产出 负责人 时间 1 评价任务分解与分工 评价任务的初步安排 评价组长 X月X日-X月X日 2 案卷研究 项目基础信息表 XXX X月X日-X月X日 3 开发绩效评价框架 项目绩效评价框架 评价组长 X月X日-X月X日 4 设计面访问题清单 面访问题清单 XXX X月X日-X月X日 5 设计座谈会问题清单 座谈会问题清单 XXX X月X日-X月X日 6 设计实地调研问题清单 实地调研问题清单 XXX X月X日-X月X日 7 完成绩效评价实施方案 绩效评价实施方案 评价组长 X月X日-X月X日 8 面访 面访记录 XXX X月X日-X月X日 9 举行座谈会 座谈会记录 XXX X月X日-X月X日 10 实地调研 实地调研记录 XXX X月X日-X月X日 11 证据整理 针对指标进行整理汇总的证据 XXX X月X日-X月X日 12 评价分析 形成绩效评价分析结果、评价结论、经验教训和改进建议 XXX X月X日-X月X日 13 撰写绩效评价报告初稿 绩效评价报告初稿 评价组长 X月X日-X月X日 14 与利益相关方沟通 利益相关方的建议和意见汇总 评价组长 X月X日-X月X日 15 完善并形成绩效评价报告终稿 绩效评价报告终稿 评价组长 X月X日-X月X日 注：（1）评价活动可能包括多次面访或实地调研，应该列出每次面访或实地调研的负责人和时间；（2）评价小组应根据实际情况对上述活动进行选择或补充。 四、绩效评价框架（以完工项目为例） 评价准则 关键评价问题 评价 指标 证据 证据 来源 证据收 集方法 相关性 1.1项目目标和内容设计是否符合当前国家、行业和所在区域的发展战略和政策重点？ 1.2 项目提供的产品和服务能否解决国家、行业和所在区域经济社会发展中的实际问题和需求？ 效率 2.1 项目是否按计划进度实施和完工，并实现了所有预期产出？ 2.2 项目预算是否按计划投入和使用？ 2.3 项目管理及内部控制是否到位并能确保项目有效实施？ 2.4 项目的资源投入是否经济有效？项目内容设计和实施机制是否具有一定的创新性？ 效果 3.1 项目是否实现了绩效目标？ 3.2 项目实际受益群体是否是项目的目标受益群体？ 可持续性 4.1 项目财务是否具有可持续性？ 4.2项目后期运营是否具有可持续性？ 4.3项目绩效是否具有可持续性？或者项目创新内容是否具有示范性和可持续性？ 五、面访问题清单 六、座谈会问题清单 七、实地调研问题清单

附件三

## 《国际金融组织贷款项目绩效评价报告》格式

3-1  封面格式

XX（国际金融组织名称）XX（项目名称） 绩效评价报告 XXXX（项目英文名称） （贷款编号XX） XX年XX月

注：报告中所有文字和表格均须使用Word格式。

3-2  内封面格式

本次绩效评价结果 评价准则 权重（%） 评价分值 （百分制） 加权平均得分 绩效等级 相关性 效率 效果 可持续性 项目绩效 评价小组 组长： 成员：

3-3  目录格式

目录 评价报告摘要 评价报告正文 一、项目基础信息表 二、绩效评价过程概述 （一）评价目的 （二）评价设计与实施 （三）绩效评价框架与绩效评级方法 （四）评价局限性 三、绩效分析与评价结论 （一）项目绩效分析 （二）评价结论 （三）其他需要说明的事项 四、经验教训及建议 （一）成功经验 （二）失败教训 （三）对策建议 附件 （一）绩效评价框架 （二）绩效评价指标体系与打分标准 （需同时另附项目评估或设计文件中已确定的项目绩效目标） （三）评价任务书 （四）项目关键产出或成果数据表 （五）调查问卷、面访、座谈和实施调研记录 （六）利益相关方对评价报告的反馈意见及其采纳情况 （七）其他

# 附件四：

## 常见证据收集方法

绩效评价实施过程中常见的证据收集方法有案卷研究、面访、座谈会、问卷调查和实地调研等，具体如下。

### 1、案卷研究

案卷研究旨在从现有文档资料中寻找证据。这些文档资料包括项目文件、国家和地方的发展政策和战略、各种相关研究和咨询报告等。案卷研究收集的证据要汇总为一个表格（见表附4-1）。案卷研究要注意对同一指标在不同项目文件中的证据进行核实。例如，对于产出指标，在项目进展报告、完工报告、国际金融组织开展的绩效评价报告（如果有）中均有项目产出的相关证据，评价小组在评价产出的指标时要对这些不同来源的证据进行对比核实，如果不同来源的证据存在差异，则要分析差异原因，并在座谈会、面访、实地调研中进行核查，最后选定使用证据的来源。

表附4-1  案卷研究方法收集证据

——以亚洲开发银行贷款苏州河环境综合整治一期工程项目为例（部分）

| 指标 | 证据 | 证据来源 |
| --- | --- | --- |
| 项目目标与中国国家城市环境综合治理发展政策的相符程度 | 项目目标：改善苏州河的水质，水资源管理及防洪，从而提高公众健康标准和生活在苏州河边居民的生活质量。 “十二五”规划中，党中央，国务院更加重视环境保护,面对日趋强化的资源环境约束，树立绿色、低碳发展理念，强调可持续发展能力，提高生态文明水平。《国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》把环境保护作为国民经济和社会发展的主要奋斗目标之一和提高人民生活的重要内容。 | 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》 《关于上海市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》 《行长建议报告》 |
| 项目目标与中国地方城市环境综合治理发展政策的相符程度 | 项目目标：改善苏州河的水质，水资源管理及防洪，从而提高公众健康标准和生活在苏州河边居民的生活质量。 上海市十二五规划提出，把强化环保绿化建设，进一步改善生态环境作为城市发展重点。坚持实施节约资源和保护环境基本国策，推动绿色低碳发展，着力推进节能减排、环境保护和生态建设，加快建设资源节约型和环境友好型城市，努力使我们的家园更加生态宜居，实现城市可持续发。坚持防治结合、预防为主，强化污染源头控制，注重环境协同治理，继续滚动实施环保三年行动计划，有效改善环境质量，努力让空气更加清新、让河水更加清澈。加强河道整治和生态修复，实现城乡河道水质稳中有升，全面消除黑臭。并改善空气质量。 | 《行长建议报告》 《亚洲开发银行对华国别援助战略报告》 |
| 项目开工的及时性 | 项目预计开工时间：1999年3月 项目实际开工时间：1999年12月 | 《项目竣工报告》 《亚行完工报告》 《行长建议报告》 |
| 项目预期和实际的实施周期相符程度 | 项目预计实施周期：1999年一季度到2003年三季度 项目实际实施周期：1999年二季度到2004年三季度 | 《项目竣工报告》 《亚行完工报告》 《行长建议报告》 |
| 亚行贷款项目资金的使用与预算的一致性 | 亚行贷款资金计划发生数：3亿美元 2.亚行贷款资金实际发生数：1.615亿美元 | 《项目竣工报告》 《亚行完工报告》 《行长建议报告》 |
| 配套资金的使用与预算的一致性 | 配套资金计划发生数：5.76亿美元 配套资金实际发生数：52.47亿人民币 （增加原因：亚行贷款资金的减少部分由国内配套资金补足） | 《项目竣工报告》 《亚行完工报告》 《行长建议报告》 |
| 项目资金的使用与预算的一致性 | 项目资金计划发生数：86.5亿人民币。 项目资金实际发生数：65.87亿人民币。 | 《项目竣工报告》 《亚行完工报告》 《行长建议报告》 |

资料来源：《国际金融组织贷款城建环保项目绩效评价典型案例汇编》（2011）

注：项目具有多个指标，在此仅列出部分以案件研究方法收集证据的指标作为示例。

### 2、面访

面访是评价小组直接走访面访对象，当面听取被调查者意见的证据收集形式。评价小组在开展面访之前要做好准备：一是确定面访对象，二是设计面访问题清单，三是安排面访日程。

面访对象

面访对象要能为绩效评价提供切实有用的证据，一般包括以下几类人员：（1）项目管理人员，包括政府官员和项目办人员；（2）负责项目实施和运行的人员，如卫生项目中的医院院长；（3）项目受益人，如教育项目中接受培训的小学教师；（4）参与项目设计、实施等的行业专家。

设计面访问题清单

面访问题清单要以绩效评价框架为基础，针对不同的面访对象设计不同的面访问题。表附4-2以亚洲开发银行贷款苏州河环境综合整治一期工程项目为例，列举其面访问题清单，并说明每个问题的作用。

表附4-2 面访问题清单

——以亚洲开发银行贷款苏州河环境综合整治一期工程项目为例

| 对象 | 序号 | 问题 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 参与项目设计的职能部门领导(苏办) | 1.1 | 本项目的设计目标是否适合当时上海市的发展需要？ | 收集评价指标证据 |
|  | 1.2 | 本项目的产出与当时中国城市环境保护领域的战略和政策是否相符？ | 收集评价指标证据 |
|  | 1.3 | 本项目是否促进了苏州河周边区域经济的发展？具体体现在哪些方面？ | 收集观点 |
|  | 1.4 | 您认为亚行在项目准备、设计、执行和管理监督中的效率怎样？ | 收集评价指标证据 |
|  | 1.5 | 您认为各级政府对项目的组织保障、协调效率如何？ | 收集评价指标证据 |
|  | 1.6 | 项目完工后产生哪些显著的社会效果？如提高公众健康标准、人民生活质量、改善环境等。 | 收集观点 |
|  | 1.7 | 您认为项目有哪些经验教训（在项目管理方面、在政策理念方面、在制度建设方面、在技术应用方面）和建议总结。 | 收集观点 |
| 项目实施运行人员（苏建公司） | 2.1 | 项目设计是否符合当时的需要？主要是针对上海哪些具体问题？ | 收集评价指标证据 |
|  | 2.2 | 您认为达到项目的目标，与本项目的设计相比，您认为有无更好的方法和建议？ | 收集观点 |
|  | 2.3 | 您认为亚行在项目准备、设计、执行和管理监督中的效率怎样？ | 收集评价指标证据 |
|  | 2.4 | 项目是否实现了所有的预期产出？ | 收集评价指标证据 |
|  | 2.5 | 项目完工后产生哪些显著的社会效果？如提高公众健康标准、人民生活质量、改善环境等。 | 收集观点 |
|  | 2.6 | 您认为项目有哪些好的做法和经验可以借鉴到同类内资项目？ | 收集观点 |
| 受益群体 | 3.1 | 您是否经历过苏州河综合整治前的黑臭水？河面漂浮垃圾？现在的情况有否有改善？ | 收集观点 |
|  | 3.2 | 您以前在苏州河边生活的时候是否闻到过刺鼻的异味？ | 核实证据 |
|  | 3.3 | 您对现在苏州河边的水质，空气的质量和绿化数量是否满意？ | 收集评价指标证据 |
|  | 3.4 | 您对苏州河环境综合整治一期项目的总体满意度如何？ | 收集评价指标证据 |
|  | 3.5 | 您对苏州河边动拆迁安置是否满意？ | 收集评价指标证据 |
|  | 3.6 | 您对苏州河综合治理还有什么要求和建议？ | 收集观点 |
|  | 3.7 | 你感觉苏州河综合治理前后，变化大吗？具体表现在那几个方面？ | 收集观点 |

资料来源：《国际金融组织贷款城建环保项目绩效评价典型案例汇编》（2011）

面访日程安排

面访日程安排应包括面访目的、面访问题清单、被面访人应准备的相关资料、面访时间和地点安排等。评价小组要将面访日程安排提前一周左右发给被面访人，以便他们了解面访的目的、熟悉问题内容、准备相关材料，更有效地开展面访，收集高质量证据。

面访要注意以下事项：（1）每次面访时间不宜过长，一般不超过3小时；（2）评价小组要安排专人负责记录；（3）面访要严格按照问题清单进行，避免被面访人过多谈论面访问题之外的内容；（4）如果对被面访人陈述的内容有疑问，评价小组要及时提问进行确认。

面访结束后应立即进行记录整理，按照面访问题的顺序汇总成为专栏附4-1的形式。

专栏附4-1	面访记录举例

XX项目面访记录

时间：XX年XX月XX日，上午/下午XX点                 地点：

面访对象：

评价小组：

记录整理人：

问题1：

被面访人对问题的回答。

问题2：

被面访人对问题的回答。

问题n：

被面访人对问题的回答。

面访记录和面访人员清单（见表附4-3）应整理归档，作为工作底稿保留。

表附4-3	面访人员清单

| 序号 | 姓名 | 所在单位 | 职务/职称 | 面访时间 | 面访地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

### 3、座谈会

座谈会是绩效评价中经常使用的证据收集方法。评价小组把有代表性的利益相关方召集起来，围绕座谈会问题清单进行讨论，收集绩效评价所需证据。召开座谈会前，评价小组要做好以下准备工作：（1）确定每次座谈会的次数和参会的利益相关方；（2）设计座谈会问题清单，不同座谈会的问题清单可能会不同；（3）设计座谈会的日程安排，包括召开的程序、时间和地点。

表附4-4以亚洲开发银行贷款苏州河环境综合整治一期工程项目为例，列举其座谈会问题清单，并说明每个问题的作用。

表附4-4 项目座谈会问题清单

——以亚洲开发银行贷款苏州河环境综合整治一期工程为例

| 对象 | 序号 | 问题 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 | 1 | 项目是否按计划时间展开了动拆迁、环境评价、招标采购、项目培训情况等活动实施？ | 收集评价指标证据 |
|  | 2 | 项目实施是否顺利?项目计划开竣工日期？和项目实际开竣工日期是否相符？（如提前或延后请说明原因。） | 收集评价指标证据 |
|  | 3 | 原总投资86.5亿人民币，其中亚行贷款3亿美元，后来总投资调整为69.8亿人民币，其中亚行贷款1.65亿美元，请说明调整投资的原因，并提供政府部门关于调整投资的批复。 | 询问原因 |
|  | 4 | 项目实施过程中资金到位的情况？ | 收集评价指标证据 |
|  | 5 | 亚行在项目准备、设计、执行和管理监督中的效率怎样？ | 收集评价指标证据 |
|  | 6 | 你们认为各级政府对项目的组织保障、协调效率如何？ | 收集评价指标证据 |
|  | 7 | 苏州河六支流截污工程原计划截流支管全长6.8公里，现实际完成111.41公里，原收集系统管道全长23.9公里，现实际完成54公里，工程量调整的原因是什么？ | 询问原因 |
|  | 8 | 底泥疏浚和处置工程取消的原因？ | 询问原因 |
|  | 9 | 项目实施机构通过实施该项目有哪些经验和教训？哪些问题应在后期工程中加以改进？ | 收集观点 |

资料来源：《国际金融组织贷款城建环保项目绩效评价典型案例汇编》（2011）

采用座谈会方法应该注意以下事项：（1）座谈会参与人数不宜太多，6-10人比较合适；（2）要尽量保证参加座谈会的人是最合适的人选，他们最好参与过或熟悉项目的设计、实施、运行、管理等，能够为绩效评价提供有用信息；（3）要有专人负责记录，尽量将参会人员提供的信息记录下来；（4）座谈会要严格按照问题清单进行，避免参会人员过多谈论问题清单之外的内容；（5）如果对与会人员陈述的内容有疑问，评价小组要及时提问进行确认；（6）参会人员要签到。

对于座谈会收集的证据还要注意提供证据的人数比例，即要注意座谈会参会人员对问题答案是否达成共识。如果未达成共识，应将每个参会人员对问题的回答均记录下来，而采用这类证据时也应谨慎，否则将影响评价的客观性。例如对“项目的目标群体是否公平地享有项目提供的产品和/或服务”这一问题的回答，如果只有一两个参会人员回答“是”，而评价人员采用了这个证据，将严重影响评价质量。如果评价人员要采用没有共识的证据，应在评价报告中说明。

每一次座谈会都要做记录，并且应在座谈会结束后立即整理。座谈会的记录整理要按照座谈会问题清单的顺序，并要说明每个问题的答案是否在座谈会上达成一致意见。座谈会记录格式见专栏附4-2。

专栏附4-2 座谈会记录格式 XX项目座谈会记录 时间：XX年XX月XX日，上午/下午XX点 地点：（应准确到召开座谈会所在地的最低行政级别名称） 记录整理人： 问题1： 与会代表发言整理 问题2： 与会代表发言整理 问题n： 与会代表发言整理 附：座谈会名单 序号 姓名 单位 职务/职称 1 2 ……

座谈会记录和座谈会参与人员清单（见表附4-5）应整理归档，作为工作底稿保留。

表附4-5	座谈会参与人员清单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1次 时间：XX年XX月XX日 地点：XX省XX市XX县 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 第XX次 时间：XX年XX月XX日 地点：XX省XX市XX县 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

### 4、问卷调查

问卷调查是评价小组直接向被调查者询问以获得数据的方法。开展问卷调查需遵循以下步骤：（1）设计调查问卷。（2）将问卷以直接发放、邮寄或网上填写等形式交由调查对象填写；（3）回收问卷；（4）整理分析并得出结论。

问卷问题应根据绩效评价框架设计，主要用于收集衡量绩效评价指标的证据。在设计问卷的过程中应注意以下事项：（1）应先询问被调查者的基本情况；（2）避免系统性问卷偏差，避免诱导性问题，避免不近人情的问题，避免一个问题内含两个以上问题；（3）控制问卷的长度；（4）问卷外观应简洁明了且避免细节性错误。专栏4-3以亚洲开发银行贷款苏州河环境综合整治一期工程项目为例，展示其调查问卷。

专栏4-3 亚洲开发银行贷款苏州河环境综合整治一期工程项目调查问卷 苏州河治理一期工程社会问卷调查 个人资料： 性别：男（ ） 女（ ） 学历：小学或初中（ ） 高中 （ ） 大专 （ ） 本科 （ ）本科以上（ ） 年龄：30～39（ ） 40～49（ ） 50～59（ ） 60～69 （ ） 70～79（ ） 居住区域： 闸北区（ ） 虹口区（ ） 静安区（ ） 普陀区（ ） 黄浦区（ ） 长宁区（ ） 开始居住时间点： 1999年前 （ ） 1999～2004年( ) 2004年以后（ ） (填选5～12题内容) 职业：公务员（ ） 专业技术人员（ ） 私营业主（ ） 农民（ ） 工人（ ） 教 师（ ） 自由职业者 （ ） 企业职员（ ） 学生（ ） 治理以前搬来的居民选填（1～4、7～12题） 水质： 1）请问您觉得苏州河河水与整治前（1999年前）有何改善？（） A．明显改善 B.稍有改善 C.没有改善 D.略微比以前糟糕 E.比以前糟糕许多 2） 请问您现在是否会在苏州河河面上看到有固体废弃物或漂浮垃圾？（） A．从不看到 B.偶尔 C. 有时D. 经常看到 E.都是废弃物或垃圾 空气： 3）请问您现在是否会在苏州河边闻到异味？（） A．从不 B.偶尔C.有时 D.经常 E.异味不间断 4）请问您对于现在苏州河边的空气质量感到满意吗？（） A．很满意 B.满意 C.一般 D.不满意 E.很不满意 治理以后搬来的居民选填（5～12题） 5） 请问您选择搬到苏州河边居住的最主要原因是什么？ A．环境优美 B.交通方便 C. 生活设施配套完备 6） 请问您在搬到苏州河后的实际生活情况与搬来之前的预期是否一致？ A．完全一致 B. 基本一致 C. 差不多 D. 不一致 娱乐： 7）请问您对苏州河边亲水平台等休闲娱乐景点的数量和设计质量是否满意（ ） A．很满意 B.满意 C.一般 D.不满意 E.很不满意 8）请问您是否会去苏州河边散步休闲？（） A．天天都去 B.经常去 C.偶尔去 D.不太去 E.从来不去 生态系统： 请问您对于苏州河沿岸的绿化建设满意程度？（） A．很满意 B.满意 C.一般 D.不满意 E.很不满意 综合环境： 10）请问您对于现在的小区附近的生活环境满意吗？（） A．很满意 B.满意 C.一般 D.不满意 E.很不满意 11）请问苏州河的综合治理后周边的房价涨跌情况如何？（） A．涨价很多 B.涨了一些 C.没有变化 D.跌了一些 E.跌了很多 12）请问通过综合治理后防洪防汛能力是否得到提高？（） A．提高很大 B.提高一点 C.没有提高 D.降低一点 E.降低很多 公众参与性 13） 请问苏州河环境综合整治一期工程完工后，您是否有过随意向苏州河内扔东西、吐痰、采摘绿化带内的花卉等不良行为（）？ A. 从未有过 B. 不太有过 C. 偶尔有过 D. 一直有过 14） 对于别人向苏州河内扔垃圾的行为，您是否会制止（）？ A. 肯定会 B. 可能会 C.不知道 D.可能不会 E. 肯定不会

资料来源：《国际金融组织贷款城建环保项目绩效评价典型案例汇编》（2011）

问卷发放应尽可能经济高效。问卷可以直接发放、邮寄或者利用网络问卷平台，也可以多种方式结合使用。发放问卷的时候需考虑是否给被调查者留有充足的考虑时间。问卷应尽可能进行回收，对于样本较小的调查，更需要较高的问卷回收率。通常在没有系统偏差情况下，如果问卷回收量大于100份，得到的数据就是可靠的；如果大于200份，数据就比较完美。

问卷调查还需对调查时间有准确的把握，即对于完成整个调查过程有明确的时间概念。首先，需估计从发出到回收问卷的平均时间，并为问卷（因无法回收）再次发放预留足够时间。其次，应在有充分时间保障时开展调查。再次，应明确调查到什么程度即可结束。最后，调查本身应尽可能避开节假日和最忙的季节。

对问卷的分析整理应系统地进行。所有回收的问卷应进行编号，相应的问卷信息应按照编号进行整理。在进行数据分析前，要核查反馈的数据是否具有代表性，是否存在系统偏差。

### 5、实地调研

实地调研是评价小组到项目实施地进行考察、直接收集证据的方法。开展实地调研要遵循以下步骤：（1）选择调研地点；（2）开发调研问题清单；（3）编写调研日程安排；（4）开展实地调研；（5）整理调研记录。

调研问题要根据绩效评价框架来设计，主要用于收集案卷研究、面访和座谈会无法收集的证据。开展实地调研要先明确要考察项目的哪些产出和成效，是否要对当地利益相关方进行面访等。实地调研要形成调研记录，并按调研问题顺序整理成专栏附4-4的形式，作为工作底稿保留。

专栏附4-4 调研记录格式 XX项目实地调研记录 时间：XX年XX月XX日，上午/下午XX点 地点：（应准确到调研地点的最低行政级别名称） 调研小组： 记录整理人： 问题1： 调研记录 问题2： 调研记录 问题n： 调研记录 评价小组认为的其他重要信息。 （以下如有） 面访人员清单 序号 姓名 所在单位 职务/职称 时间 1 2 3 …… 座谈会人员清单 序号 姓名 所在单位 职务/职称 时间 1 2 3 ……

# Text boxes

编制评价任务书（3.1节）

成立评价小组（3.2节）

评价准备

（第三章）

开发绩效评价框架（4.2节）

完成绩效评价实施方案（4.3节）

评价结论、经验教训及改进建议

（5.3节）

分析评价（5.2.1节）

证据收集（5.1.1节）

证据整理（5.1.2节）

绩效评级（5.2.2节）

撰写绩效评价报告初稿（6.1节）

与利益相关方沟通（6.2节）

修改并形成绩效评价最终报告（6.3节）

评价设计

（第四章）

评价实施

（第五章）

评价报告

（第六章）

评价结果应用

与公开

（第七章）

质量控制

（第八章）

前期准备（4.1节）

评价结果应用（7.1节）

评价结果公开（7.2节）

前期准备

开发绩效评价框架

设计评价实施方案

- 理解评价任务书

- 分解任务与明确小组分工

- 案卷研究，完成项目基础信息表

- 确定主要利益相关方

- 制定任务时间表

- 开发评价指标

- 明确证据及其来源

- 选择证据收集方法

- 形成绩效评价框架

- 设计面访、座谈会、实地调研问题清单、调查问卷等

- 形成绩效评价实施方案

编写主体报告初稿

编写评价摘要初稿

编写报告附件初稿

形成评价报告初稿

与利益相关方沟通

修改形成报告终稿